## Inicio
Cadena de valor Acciones de información, diálogo y responsabilidad
Plan de acción Actividades que se desarrollarán en el año 2024
Cronograma audiencias rendición de cuentas gestión 2023
Rendición cuentas
2024

## Estrategia
Etapa | Actividad | Guía | Responsable | Período ejecución | Meta
Información de calidad en lenguaje comprensible | Promover un espacio de participación, mediante la aplicación de una encuesta, para la priorización de las temáticas de la estrategia de rendición de cuentas y para recibir preguntas o recomendaciones sobre los resultados de la gestión. | Plantilla encuesta | Nivel Seccional Oficina de Comunicaciones | Enero 2024 Febrero 2024 | Lograr mayor participación de la ciudadanía y grupos de valor en la gestión
| Publicar el informe de rendición de cuentas correspondiente a la gestión del año 2023 con base en las temáticas priorizadas. | F5_Informe_RC_documento base | Oficina de Comunicaciones | 23 febrero 2024 11 abril 2024 | Publicar 25 informes de rendición de cuentas dentro del plazo establecido
| Actualizar el micrositio de rendicíón de cuentas en www.ramajudicial.gov.co con información que sea de interés de ciudadanía y grupos de valor | No aplica | Oficina de Comunicaciones | Todo el año | Mantener información actualizada según las necesidades de información identificadas
| Publicar información sobre la gestión y los resultados del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (nivel central y seccional), a través de boletines, infografías, videos, entre otros. | Temas elegidos por la ciudadanía y grupos de valor | Nivel Seccional Oficina de Comunicaciones | Febrero 2024 Abri 2024 | Acciones de información para garantizar el ejercicio del control social
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar una audiencia pública participativa de rendición de cuentas sobre la gestión adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura en el año 2023. | Acuerdo PCSJA20-11478 de 2020 | Nivel Central | Abril 2024 Mayo 2024 | Implementar acciones de diálogo participativas para garantizar que la rendición de cuentas sea permanente
| Realizar audiencias públicas participativas de rendición de cuentas sobre la gestión adelantada por los consejos y direcciones seccionales en el año 2023. | Guía rápida audiencias públicas Formato informe audiencia | Nivel Seccional Oficina de Comunicaciones | Marzo 2024 Abril 2024 | Lograr mayor participación de la ciudadanía y grupos de valor en la gestión
| Realizar ejercicios participativos de diálogo, tales como audiencias públicas, reuniones focales, talleres, mesas de trabajo, entre otros, con el fin de presentar los resultados de la gestión y garantizar espacios permanentes con la ciudadanía. | Formato informe | Nivel Seccional Oficina de Comunicaciones | Abril 2024 Noviembre 2024 | Implementar acciones de diálogo participativas para garantizar que la rendición de cuentas sea permanente
Incentivos y responsabilidad para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornadas de sensibilización para fortalecer la cultura de rendición de cuentas en el Consejo Superior de la Judicatura (nivel central y seccional) dirigida a los servidores judiciales. | No aplica | Oficina de Comunicaciones Escuela Judicial RLB | Junio 2024 Noviembre 2024 | Fomentar la cultura de petición y rendición de cuentas
| Hacer un reconocimiento especial a los consejos seccionales y direcciones seccionales que se destaquen en la implementación y cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | No aplica | Presidencia Consejo Superior de la Judicatura | Marzo 2024 Octubre 2024 | Fomentar la cultura de petición y rendición de cuentas
| Efectuar un reconocimiento especial a los mejores ejercicios de rendición de cuentas de los Consejos Seccionales y Direcciones Seccionales. | No aplica | Presidencia Consejo Superior de la Judicatura | Marzo 2024 Diciembre 2024 | Fomentar la cultura de petición y rendición de cuentas
| Implementar una estrategia de lenguaje claro | Guía de lenguaje claro para servidores públicos | Nivel Seccional Oficina de Comunicaciones | Julio 2024 Noviembre 2024 | Fomentar la cultura de petición y rendición de cuentas
| Elaborar un tablero de control para documentar los compromisos adquiridos en los ejercicios de rendición de cuentas (si aplica). | No aplica | Presidencia Consejo Superior de la Judicatura | Todo el año | Socializar resultados en Comisión de Justicia Abierta

## Plan_acción
Consejo/Dirección | Actividad propuesta | Tipo | Modalidad | Mes | Seguimiento
Antioquia/Medellín | Presentar un informe ante la Comisión Interinstitucional sobre los avances en participación ciudadana del Consejo y la Dirección Seccional | Espacio de diálogo | Presencial | Julio | 23 julio: se llevó a cabo un espacio de diálogo en el marco de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de Antioquia | 90 | PR
Antioquia/Medellín | Adelantar una sesión de Instagram en vivo para hablar sobre el papel del Consejo Seccional en la garantía del derecho de acceso a la justicia en Antioquia | Espacio de diálogo | Virtual | Septiembre
Antioquia/Medellín | Socializar mediante un espacio televisivo las estrategias implementadas para el fortalecimiento de la oferta judicial en el territorio antioqueño | Espacio de diálogo | Virtual | Octubre
Antioquia/Medellín | Publicar una infografía con los resultados de la gestión presupuestal de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín | Acción de información | Virtual | Noviembre
Atlántico/Barranquilla | Publicar un boletín informativo sobre administración de carrera judicial (avances de la Convocatoria No. 4 | Acción de información | Virtual | Abril | Abril: se publicó un video en el micrositio del Consejo Seccional y el micrositio de rendición de cuentas para socializar los avances en materia de carrera judicial en el Atlántico. | 90 | PR
Atlántico/Barranquilla | Realizar un espacio de diálogo para socializar el impacto del teletrabajo y la virtualidad en la adminsitración de justicia | Espacio de diálogo | Virtual | Julio
Atlántico/Barranquilla | Realizar un espacio de diálogo para socializar los avances de los proyectos de inversión y gastos de funcionamiento en la vigencia 2024 | Espacio de diálogo | Virtual | Agosto
Atlántico/Barranquilla | Realizar un espacio de diálogo para socializar los resultados y avances del ejercicio de la vigilancia judicial administrativa | Espacio de diálogo | Virtual | Septiembre
Bogotá/Bogotá | Publicar un boletín informativo con los avances de las obras para el mejoramiento de la infraestructura física de la DSAJ de Bogotá. | Acción de información | Virtual | Julio
Bogotá/Bogotá | Informar a la comunidad judicial los resultados de la investigación que viene siendo desarrollada desarrollada por los estudiantes de la Especialización en Administración de Justicia de la Universidad Nacional en convenio con magistrados y jueces de Bogotá | Espacio de diálogo | Presencial | Agosto
Bogotá/Bogotá | Propiciar un espacio de diálogo dirigido a los usuarios, sobre el impacto de la vigilancia judicial administrativa para fortalecer el acceso a la Administración de Justicia | Espacio de diálogo | Virtual | Septiembre
Bogotá/Bogotá | Adelantar una sesión virtual para mostrar los beneficios de las herramientas tecnológicas implementadas para la atención al usuario | Espacio de diálogo | Virtual | Octubre |  |  | RP
Bogotá/Bogotá | Realizar un encuentro mixto para conocer inquietudes, sugerencias, opiniones y percepciones sobre la gestión de la DSAJ de Bogotá. | Espacio de diálogo | Virtual | Noviembre
Bogotá/Bogotá | Presentar a la comunidad un informe sobre el fortalecimiento de la oferta judicial en Bogotá para el año 2024, y el impacto en la gestión judicial con corte al 30 de septiembre de 2024. | Espacio de diálogo | Presencial | Noviembre
Bogotá/Bogotá | Publicar un boletín informativo con los avances de las obras para el mejoramiento de la infraestructura física de la DSAJ de Bogotá. | Acción de información | Virtual | Diciembre
Bolívar/Cartagena | Elaborar y divulgar en el portal web una infografía sobre los avances del Consejo Seccional en el primer trimestre de 2024 | Acción de información | Virtual | Abril | 15 de abril: se publicó en el micrositio de rendición de cuentas un informe de gestión del Consejo Seccional en el primer trimestre de 2024. | 90 | PR
Bolívar/Cartagena | Realizar un Facebook Live con el fin de presentar un informe sobre la ejecución presupuestal y actividades desarrolladas en el primer trimestre de 2024 | Espacio de diálogo | Virtual | Junio | 27 de junio: la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena lideró un espacio de diálogo para socialiar la gestión presupuestal y principales aportes para la justicia en el departamento de Bolívar. https://www.facebook.com/100068440748093/videos/452669230738341 | 90 | RP
Bolívar/Cartagena | Realizar un Facebook Live con el fin de presentar un informe sobre la ejecución presupuestal y actividades desarrolladas entre abril y junio de 2024 | Espacio de diálogo | Virtual | Junio | 27 de junio: la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena lideró un espacio de diálogo para socialiar la gestión presupuestal y principales aportes para la justicia en el departamento de Bolívar. https://www.facebook.com/100068440748093/videos/452669230738341 | 90 | PR
Bolívar/Cartagena | Elaborar y divulgar en el portal web una infografía sobre los avances del Consejo Seccional entre abril y junio de 2024 | Acción de información | Virtual | Julio
Bolívar/Cartagena | Publicar un boletín sobre la ejecución presupuestal del primer semestre de 2024 | Acción de información | Virtual | Julio
Bolívar/Cartagena | Realizar una reunión virtual para presentar un informe sobre la gestión del Consejo Seccional en el primer semestre de 2024 (Lidera el presidente año 2024) | Espacio de diálogo | Virtual | Agosto
Bolívar/Cartagena | Realizar un Facebook Live con el fin de presentar un informe sobre la ejecución presupuestal entre julio y septiembre | Espacio de diálogo | Virtual | Septiembre
Bolívar/Cartagena | Elaborar y divulgar en el portal web una infografía sobre los avances del Consejo Seccional entre julio l y septiembre de 2024 | Acción de información | Virtual | Octubre
Bolívar/Cartagena | Publicar un video para socializar el avance de la gestión del Consejo Seccional durante el primer trimestre de 2024. | Acción de información | Virtual | Octubre
Bolívar/Cartagena | Realizar un Facebook Live con el fin de presentar un informe sobre la ejecución presupuestal el último trimestre de 2024 | Espacio de diálogo | Virtual | Diciembre
Boyacá/Casanare | Publicar una infografía y/o video sobre el Acceso a la Justicia fortalecimiento en Boyacá y Casanare 2024. | Acción de información | Virtual | Abril | 4 abril: publicación de un GIF en el Facebook del Consejo Seccional con información sobre los trámites de la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia.** https://acortar.link/mfGwzf | 90 | PR
Boyacá/Casanare | Publicar un boletín estadístico por Corporaciones, Despachos y Especialidad de los Despachos Judiciales de Boyacá y Casanare correspondiente al año 2023. | Acción de información | Virtual | Abril | 19 abril: publicación de boletín en micrositio del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare. https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-boyaca/484 | 90 | PR
Boyacá/Casanare | Fomentar un espacio de diálogo para socializar el impacto de la carrera judicial en Boyacá y Casanare. | Espacio de diálogo | Presencial | Mayo | 29 abril: se realizó un Facebook Live en el cual se abordo el tema "Impacto de la carrera judicial en Boyacá y Casanare", su alcance fue de 72 personas conectadas. Fue un espacio para la interacción e identificación de necesidades para futuros eventos.* | 90 | PR
Boyacá/Casanare | Publicar una infografía pedagógica sobre el – Sistema Integrado Unificado de Gestión Judicial SIUGJ. | Acción de información | Virtual | Junio | 3 julio: publicación de una infografía pedagogica sobre el SIUGJ https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-boyaca/rendicion-de-cuentas | 90 | PR
Boyacá/Casanare | Elaborar y publicar un video protocolo sobre el expediente digital | Acción de información | Virtual | Junio | 13 junio: publicación de un video sobre el expediente digital en las redes sociales y en el micrositio de rendición de cuentas. https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-boyaca/rendicion-de-cuentas https://www.facebook.com/csjboyaca/videos/344054825166825/ | 90 | PR
Boyacá/Casanare | Realizar un espacio de diálogo "Escuchando a los Profesionales del Derecho" | Espacio de diálogo | Presencial | Junio | 27 junio: se llevó a cabo un espacio de diálogo mixto, liderado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, dirigido a profesionales del derechol el cual tuvo como objetivo interactuar con los abogados y dialogar acerca de posibles soluciones a los temas relacionados con la justicia en la región.* | 90 | PR
Boyacá/Casanare | Elaborar y socializar una infografía sobre el contexto del Consejo Seccional y la Dirección Seccional | Acción de información | Virtual | Junio | 2 julio: publicación en redes sociales de una infografía sobre ekl contexto de la organización. https://www.facebook.com/photo/?fbid=122167942352080880&set=a.122136332948080880 | 90 | IN
Boyacá/Casanare | Elaborar y socializar una infografía "¿Sabía Qué? La Rama Judicial cuenta con un apoyo técnico a través de grupos de soporte técnico-conozca sus servicios | Acción de información | Virtual | Julio
Boyacá/Casanare | Realizar un espacio de diálogo "Le contamos"que en Boyacá y Casanare funciona el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) | Espacio de diálogo | Presencial | Agosto | 27 agosto: se llevó a cabo el espacio de diálogo sobre a Espacio de dialogo “Café-Tertulia: Hablemos del Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescentes en Boyacá Casanare” | 90 | PR
Boyacá/Casanare | Realizar un espacio de diálogo "¿Sabía Qué?" la Coordinación Administrativa de Yopal se encuentra adscrita a la Dirección Seccional de Tunja, le contamos el impacto de su gestión desde su creación | Espacio de diálogo | Presencial | Septiembre
Boyacá/Casanare | Realizar un espacio de diálogo "Escuchamos a nuestra Comunidad Campesina" | Espacio de diálogo | Presencial | Octubre
Caldas | Divulgar un informe de gestión del año 2023 de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia | Acción de información | Virtual | Marzo | 05 marzo: se publicó un informe de rendición de cuentas sobre la gestión adelantada en el año 2023. https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-caldas/rendicion-de-cuentas | 90 | PR
Caldas | Publicar un video sobre los servicios prestados en el Punto de Atención al Usuario y la Oficina de Gestión en Salud de Manizales | Acción de información | Virtual | Junio | 28 junio: publicación de un video en diferentes canales para divulgar información sobre el punto de atención al usuario. Facebook: https://www.facebook.com/share/v/WL7vMDJrV2RZvoMN/?mibextid=WUal2a; Facebook (FanPage): https://web.facebook.com/share/v/M4B8zRCCvaLYSRdi/; X (Twitter): https://x.com/csjcaldas/status/1807059093267357768?s=46; YouTube: https://youtu.be/782eBtHp-Pw | 90 | PR
Caldas | Publicar boletín con los avances de los proyectos para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física con recursos de inversión | Acción de información | Virtual | Julio | 30 julio: publicación de un boletín de prensa en "Mi Manizales del Alma" para dar a conocer avances en los proyectos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las sedes judiciales del distrito, con recursos de inversión ejecutados por la Dirección Seccional.*
Caldas | Publicar una infografía con los resultados de la ejecución presupuestal en el primer semestre de 2024 | Acción de información | Virtual | Agosto | 05 septiembre: a través de mailing se divulgó la inforgrafía a la comunidad judicial donde se detalla la ejecución presupuestal con corte a 30 de agosto de 2024, en materia de gastos por concepto de personal, bienes y servicios, impuestos y con un especial énfasis en los proyectos de inversión adelantados por la Dirección Seccional. | 90 | PR
Caldas | Publicar infografía con los resultados de las vigilancias judiciales del año 2023 y primer semestre 2024 | Acción de información | Virtual | Septiembre
Caldas | Realizar un foro sobre la oferta de servicios de los Centros de Servicios y Oficinas de apoyo de Manizales. | Espacio de diálogo | Presencial | Octubre
Caldas | Socialización: resultados de los indicadores ambientales en el año 2023 y su importancia dentro de la institución | Acción de información | Presencial | Noviembre |  |  | RP
Caquetá | Realizar un espacio de diálogo sobre las acciones tomadas para facilitar el acceso a la Justicia para los ciudadanos y usuarios. | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Abril | 30 abril: se llevó a cabo un espacio de diálogo en modalidad mixta (virtual y presencial) que contó con la participación de 65 personas, en el cual se socializaron las principales acciones adelantadas para facilitar el acceso a la justicia a los ciudadanos y usuarios* | 90 | PR
Caquetá | Publicar un Infografía del avance y cobertura en la Administración de la Carrera Judicial. | Acción de información | Virtual | Junio | 12 de junio: publicación en redes sociales y micrositio de rendición de cuentas de infografía sobre la composición de la planta personal del Distrito Judicial de Florencia y Adminsitrativo del Caquetá. | 90 | PR
Caquetá | Divulgar Infografía del Impacto de la IPS virtual “Positivamente a tu lado” en el Caquetá. | Acción de información | Virtual | Junio | 28 de junio: envio de correo masivo y mensaje a través de grupo de WhatsAppcon información relevante para servidores judiciales sobre el impacto de la ARL en el Caquetá.** | 90 | PR
Caquetá | Publicar un Infografía con los resultados de las Vigilancias Judiciales Administrativas en el Departamento del Caquetá. | Acción de información | Virtual | Julio | 11 de julio: publicación en redes sociales y micrositio de rendición de cuentas de una inforgrafía sobre la vigilancia judicial administrativa y sus avances. | 90 | PR
Caquetá | Publicar boletín informativo sobre la ejecución y avance presupuestal en el primer semestre de 2024. | Acción de información | Virtual | Agosto | 30 agosto: publicación y difusión de boletín informativo de ejecución presupuestal | 90 | PR
Caquetá | Publicar un boletín informativo del rendimiento y gestión de los Despachos Judiciales en el Distrito Judicial de Florencia, Administrativo y Disciplinario del Caquetá. | Acción de información | Virtual | Septiembre
Caquetá | Publicar Infografía sobre los resultados obtenidos de la Gestión Contractual. | Acción de información | Virtual | Octubre
Caquetá | Realizar un espacio de dialogo sobre los resultados o productos tangibles obtenidos en los Comités en los que participa el Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá. | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Octubre
Caquetá | Realizar espacio de dialogo sobre el avance de la transformación digital y la modernización tecnológica en el Distrito Judicial de Florencia y Administrativo del Caquetá. | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Noviembre
Caquetá | Realizar Espacio de Dialogo sobre la Actualización de inventarios definitivos, baja de bienes muebles y socialización del Manual de Activos de la Rama Judicial. | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Diciembre
Cauca | Realizar un encuentro para socializar resultados y estrategia de teletrabajo y desconexión laboral | Espacio de diálogo | Presencial | Junio | 26 de junio: se llevó a cabo un espacio de diálogo mixto sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión laboral en el Tribunal Superior Palacio Nacional Francisco de Paula Santander. Se contó con la participación de 37 asistentes. https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-cauca/rendicion-de-cuentas | 90 | PR
Cauca | Elaborar y socializar una cartilla sobre la gestión adelantada en el año 2023 | Acción de información | Virtual | Julio | 2 julio: se publicó en el micrositio de rendición de cuentas una cartilla que da cuenta de la gestión realizada en el año 2023.** | 90 | RP
Cauca | Promover un espacio para dialogar sobre "Bienestar social: una verdadera cadena de valor" | Espacio de diálogo | Presencial | Julio
Cauca | Realizar un evento para socializar las estrategias de la comunicación institucional y su impacto en la gestión | Espacio de diálogo | Presencial | Septiembre
Cauca | Propiciar un espacio para divulgar la ejecución presupuestal del año 2024 | Espacio de diálogo | Presencial | Octubre
Cesar | Realizar una mesa técnica de dialogo interjurisdiccional con las Comunidades en proceso de recuperación del territorio Arhuaco con el fin de Informar sobre el funcionamiento de la Mesa de Coordinación interjurisdiccional, priorizar asuntos judiciales de seguimiento, definir plan de acción y designación de representantes de las comunidades en este espacio. | Espacio de diálogo | Presencial | Febrero | 14 febrero: se llevó a cabo una sesión de diálogo intercultural con la comunidad, en modalidad presencial con el pueblo Arhuaco. | 90 | PR
Cesar | Realizar un diálogo sobre el control del rendimiento y gestión de los Despachos Judiciales, presentación de criterios de calificación, resultados y aspectos a mejorar | Espacio de diálogo | Presencial | Mayo | 31 de mayo: se realizó una sesíón dirigida a servidores judiciales; fue un espacio presencial para detallar el funcionamiento de matriz PHVA en el marco del SIGCMA | 90 | PR
Cesar | Publicar un boletín con los resultados del ejercicio de vigilancias judiciales administrativas durante la vigencia 2023 | Acción de información | Virtual | Agosto
Cesar | Realizar mesa Técnica de Dialogo interjurisdiccional con las comunidades indígenas, con el fin de actualizar la información de casos priorizados y el seguimiento a los mismos, realizar capacitación intercultural. | Espacio de diálogo | Presencial | Agosto
Cesar | Realizar una mesa de diálogo sobre la gestión contractual en la Seccional Cesar | Espacio de diálogo | Presencial | Octubre
Chocó | Elaborar y publicar un boletín con los resultados de la ejecución presupuestal del primer semestre de 2024. | Acción de información | Virtual | Julio
Chocó | Promover un espacio para socializar las competencias en materia de vigilancia judicial administrativa, y los resultados de su ejercicio en el primer semestre de 2024. | Espacio de diálogo | Virtual | Agosto
Chocó | Realizar una charla sobre conceptos de justicia juvenil restaurativa dirigida a estudiantes de bachillerato del grado 11. | Espacio de diálogo | Virtual | Septiembre
Chocó | Realizar una charla sobre conceptos de justicia juvenil restaurativa dirigida a jueces promiscuos municipales. | Espacio de diálogo | Virtual | Noviembre
Córdoba | Realizar un conversatorio sobre el proceso de Vigilancia Judicial Administrativa | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Agosto
Córdoba | Publicar un boletín con los resultados de la ejecución presupuestal y mejoramiento de la infraestructura | Acción de información | Virtual | Agosto
Córdoba | Publicar una Infografía con los avances de la convocatoria 4 del proceso de Carrera Judicial | Acción de información | Virtual | Agosto
Córdoba | Realizar un foro sobre la solicitud de trámites ante SIRNA | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Septiembre
Córdoba | Publicar una Infografía con los resultados de demanda de la justicia en la seccional Montería | Acción de información | Virtual | Septiembre
Córdoba | Realizar un foro sobre la recepción de tutelas y Habeas Corpus en línea por medio de la página web | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Octubre
Cundinamarca y Amazonas | Publicar pieza informativa con el cronograma de actividades de Bienestar y SST para los servidores judiciales, donde se informe acerca de los beneficios y la importancia de la participación de cada uno de los servidores en dichas actividades. | Acción de información | Virtual | Abril | 15 abril: la Dirección Seccional de Administración Judicial envió correo masivo socializando el programa de Bienestar Social ** | 90 | PR
Cundinamarca y Amazonas | Divulgación de la nueva plataforma tecnológica para la recepción, seguimiento, control y respuesta de las diferentes solicitudes administrativas de los servidores judiciales adscritos a la DSAJ de Cundinamarca - Amazonas, incluyendo el promedio de tiempo de respuesta y el estado de las solicitudes desde el 19 de febrero (fecha de inicio de funcionamiento de la plataforma) a 30 de abril de 2024. | Acción de información | Virtual | Mayo | Incumplida | 30 | IN
Cundinamarca y Amazonas | Publicar pieza informativa con el resultado y ejecución de las obras en los diferentes municipios de Cundinamarca y en el municipio de Leticia - Amazonas | Acción de información | Virtual | Junio | Incumplida | 30 | IN
Cundinamarca y Amazonas | Presentar las ventajas, beneficios y avance en la renovación de equipos de cómputo y conectividad en los despachos judiciales, informando el total de inversión realizada para tal fin. | Acción de información | Virtual | Julio
Cundinamarca y Amazonas | Divulgar el avance de la convocatoria 4 adelantada por el Consejo Seccional | Acción de información | Virtual | Agosto
Cundinamarca y Amazonas | Presentar a los Despachos judiciales los avances de la plataforma creada por la DSAJ de Cundinamarca - Amazonas para la recepción, seguimiento, control y respuesta de las diferentes solicitudes administrativas de los servidores judiciales, incluyendo el tiempo de respuesta y el estado de las solicitudes desde el 19 de febrero (fecha de inicio de funcionamiento de la plataforma) a 31 de agosto de 2024. | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Septiembre
Cundinamarca y Amazonas | Publicar pieza informativa sobre Gestión en nuevos despachos judiciales creados en el Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas. | Acción de información | Virtual | Octubre
Cundinamarca y Amazonas | Publicar pieza informativa sobre Gestión de Vigilancias Judiciales Administrativas en el Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas | Acción de información | Virtual | Noviembre
Cundinamarca y Amazonas | Presentar a los Despachos judiciales los avances de la plataforma creada por la DSAJ de Cundinamarca - Amazonas para la recepción, seguimiento, control y respuesta de las diferentes solicitudes administrativas de los servidores judiciales, incluyendo el tiempo de respuesta y el estado de las solicitudes desde el 19 de febrero (fecha de inicio de funcionamiento de la plataforma) a 30 de noviembre de 2024. | Acción de información | Virtual | Diciembre
Huila | Realizar un foro sobre el balance de las vigilancias judiciales 2022-2023 | Espacio de diálogo | Virtual | Julio
Huila | Realizar un espacio de diálogo sobre los avances tecnológicos y acceso a las nuevas tecnologías de la información | Espacio de diálogo | Virtual | Octubre
La Guajira | Realizar la mesa departamental interjurisdiccional (Mesa indígena) | Espacio de diálogo | Virtual | Abril | 11 de abril: se llevó a cabo la mesa interjurisdiccional con el fin de entablar diálogo con representantes de las comunidades indígenas de La Guajira para contar con información de base que permita identificar las principales problemáticas de la adminsitración de justicia donde intervienen estas comunidades.* | 90 | PR
La Guajira | Llevar a cabo un taller sobre “Vigilancias Judiciales Administrativas en el Distrito Judicial de Riohacha, Administrativo y Disciplinario de La Guajira” | Espacio de diálogo | Virtual | Julio
La Guajira | Publicar un boletín semestral de actividades, gestiones y resultados del consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira y la Dirección Seccional | Acción de información | Virtual | Julio
La Guajira | Realizar un conversatorio sobre “Políticas anticorrupción y responsabilidad de los funcionarios públicos “. | Espacio de diálogo | Presencial | Agosto
La Guajira | Promover el diálogo en el conversatorio sobre “Pluralismo jurídico, empoderamiento femenino (Jaapaaya Jütchin jieyuu), e incidencia en el anna akua´ipa (buen vivir) de las comunidades” | Espacio de diálogo | Virtual | Noviembre
La Guajira | Publicar un boletín semestral de actividades, gestiones y resultados del consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira y la Dirección Seccional | Acción de información | Virtual | Diciembre
Magdalena | Realizar un encuentro para conversar sobre "La Acción de Vigilancia Judicial alcance, gestión y resultado en términos de decisiones" | Espacio de diálogo | Virtual | Octubre
Magdalena | Realizar un encuentro para conversar sobre la administración de la carrera judicial | Espacio de diálogo | Virtual | Octubre
Magdalena | TICs para la Rama Judicial (como nos vemos hoy y como nos vemos en 10 años, retos y temores) | Acción de información | Virtual | Octubre
Meta | Realizar una asesoría en el manejo de inconsistencias en el reporte estadístico – SIERJU – a corte 30 de septiembre de 2023 | Espacio de diálogo | Virtual | Marzo | 23 de febrero: se llevó a cabo una sesión virtual para realizar un análisis de las inconsistencias presentadas por los despachos judiciales con fecha corte de septiembre de 2023. | 90 | PR
Meta | Realizar una reunión focalizada para socializar los resultados del ejercicio de las vigilancias judiciales administrativas | Espacio de diálogo | Presencial | Abril | 12 de abril: se llevó a cabo un espacio de diálogo virtual sobre las vigilancias judiciales administrativas, se abordaron temas de importancia con el fin de orientar a la ciudadanía. Participaron 76 personas | 90 | PR
Meta | Publicar un boletín con los resultados de la gestión contractual. | Acción de información | Virtual | Mayo | 31 de mayo: publicación de un boletín de gestión contractual con fecha de corte 31 de mayo de 2024. →https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judictura-del-meta/rendicion-de-cuentas | 90 | PR
Meta | Socializar una cartilla sobre la cobertura de la Rama Judicial (nuevo mapa Judicial). | Acción de información | Virtual | Junio | 26 de junio: se publicó un video para socializar información sobre la cobertura de la Rama Judicial (nuevo mapa Judicial) en el Meta a través de redes sociales, WhatsApp, pantallas del primer piso (acceso al público) y micrsitio de rendición de cuentas. →https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judictura-del-meta/rendicion-de-cuentas | 90 | PR
Meta | Ejecutar un informe sobre el control del rendimiento y gestión de los despachos judiciales | Espacio de diálogo | Presencial | Julio | 31 de julio: divulgación de un informe sobre el control del rendimiento y gestión de los despachos judiciales durante el año 2023 | 90 | PR
Meta | Realizar un foro informativo sobre los resultados de las sesiones de los comités en los que participa el Consejo y la Dirección. | Espacio de diálogo | Presencial | Agosto | 06 septiembre: se llevó a cabo un foro sobre habilidades, experiencias y resultados de los Comités y grupos que hace parte el Consejo Seccional y la Dirección Seccional durante el año 2024, | 90 | PR
Meta | Divulgar un folleto en los dos últimos semestres de la facultad de derecho de las universidades le Meta, sobre los Acuerdos PSAA10-7543 de 2010 - PSAA12-9338 de 2012, sobre el procedimiento para el trámite de solicitud de judicatura. | Acción de información | Virtual | Septiembre
Meta | Conversatorio informativo sobre las competencias en el área de la Comisión Seccional de Disciplina judicial y el incremento de índice laboral | Espacio de diálogo | Presencial | Octubre
Meta | Café Conversatorio sobre la competencia entre los Juzgados de Familia y las Notarías – Eficiencia frente procedimientos. | Espacio de diálogo | Presencial | Noviembre
Nariño | Realizar un espacio de diálogo en Ipiales-Tumaco con el fin de socializar los resultados y logros obtenidos en la gestión según las necesidades de información priorizadas por la ciudadanía. | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Abril | 18 abril: se llevó a cabo una audiencia de rendición de cuentas (sectorizada) de manera presencial. En esta se abrió espacio de diálogo con los señores jueces/zas y las entidades y abogados litigantes que se encontraban presentes, exponiendo la gestión y situaciones especiales que se advirtieron en cada una de las especialidades, dando respuesta efectiva a cada uno de los interrogantes formulados. | 90 | PR
Nariño | Realizar un espacio de diálogo en Ipiales-Nariño con el fin de socializar los resultados y logros obtenidos en la gestión según las necesidades de información priorizadas por la ciudadanía. | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Julio | 19 julio: se llevó a cabo un espacio de diálogo en el circuito de Ipiales en el cual participaron abogados, servidores judiciales, entidades públicas y comunidad interesada en la gestión del consejo y dirección seccional. En total participaron 80 personas. | 90 | RP
Nariño | Realizar un espacio de diálogo en La Unión-Nariño con el fin de socializar los resultados y logros obtenidos en la gestión según las necesidades de información priorizadas por la ciudadanía. | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Agosto
Nariño | Realizar un espacio de diálogo en Sibundoy-Nariño con el fin de socializar los resultados y logros obtenidos en la gestión según las necesidades de información priorizadas por la ciudadanía. | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Noviembre
Norte de Santander y Arauca | Realizar un conversatorio Sobre la administración de la Carrera Judicial | Espacio de diálogo | Virtual | Agosto
Norte de Santander y Arauca | Publicar Informe de Avances en la Gestión De Defensa Judicial en el Seccional 1er Semestre 2024 | Acción de información | Virtual | Agosto
Norte de Santander y Arauca | Realizar Foro Desarrollo de Principales Procesos de Talento | Espacio de diálogo | Presencial | Septiembre
Norte de Santander y Arauca | Publicar Infografía sobre los mecanismos para acceder a la justicia | Acción de información | Virtual | Octubre
Norte de Santander y Arauca | Enviar Boletín Avances en el Fortalecimiento de la Infraestructura Física | Acción de información | Virtual | Octubre
Norte de Santander y Arauca | Desarrollar Foro Evaluación de Prescripción de Depósitos Judiciales | Espacio de diálogo | Presencial | Noviembre
Quindío | Publicación de un boletín sobre la Gestión de los Despachos Judiciales del Quindío. | Acción de información | Virtual | Agosto
Quindío | Publicar Infografía Calificación del Servicio | Acción de información | Virtual | Septiembre |  |  | RP
Quindío | Realizar mesa interinstitucional cuyo eje central es el Acceso a la Justicia | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Septiembre
Quindío | Adelantar Conversatorio sobre Vigilancia Judicial | Espacio de diálogo | Virtual | Octubre
Quindío | Realizar un foro sobre el proceso de la Carrera Judicial | Espacio de diálogo | Virtual | Noviembre
Risaralda | Coordinar una agenda de rendición de cuentas con sector académico y gubernamental, Cámara de Comercio, ANDI, sector educativo, Policía Nacional, Ejército y otras grupos de valor | Espacio de diálogo | Presencial | Marzo | *Esta actividad tiene rango de ejecución entre marzo y noviembre | 60 | PR
Risaralda | Elaborar una infografía sobre los principales avances en fortalecimiento de la infraestructura física en el departamento de Risaralda | Acción de información | Virtual | Junio | 18 junio: publicación de infografía sobre los principales avances en el fortalecimiento de la infraestructura física en el departamento de Risaralda. Enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-risaralda/rendicion-de-cuentas | 90 | PR
Risaralda | Elaborar un boletín sobre las acciones implementadas para facilitar a la ciudadanía y usuarios el acceso a la justicia | Acción de información | Virtual | Junio | 28 junio: publicación en canales de acceso y redes sociales de la infografía sobre las medidas y acciones para facilitar a la ciudadanía y usuarios el acceso a la justicia. https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-risaralda/rendicion-de-cuentas | 90 | PR
Risaralda | Elaborar una infografía sobre los últimos avances en materia de administración de la carrera judicial | Acción de información | Virtual | Julio | 23 julio: publicación en redes sociales y micrositio de rendición de cuentas sobre los avances en materia de carrera judicial | 90 | PR
Risaralda | Elaborar una infografía sobre las acciones puntuales para garantizar el funcionamiento de la Rama Judicial en Risaralda | Acción de información | Virtual | Agosto
Risaralda | Publicar un informe sobre los resultados de las visitas de organización del trabajo y visitas generales a jueces y magistrados del Distrito Judicial de Pereira y administrativo Risaralda | Acción de información | Virtual | Agosto
Risaralda | Fomentar un espacio de encuentro para visibilizar la gestión a través del ejercicio de las vigilancias judiciales administrativas y su dinámica en el Distrito Judicial de Pereira y administrativo de Risaralda | Espacio de diálogo | Presencial | Octubre
Risaralda | Realizar una sesión participativa con un panel de expertos (Fiscalía, DSAJ, Medicina Legal, INPEC, Magistrados) para dialogar en torno a las acciones de anticorrupción y transparencia implementadas por el consejo y dirección seccional | Espacio de diálogo | Presencial | Octubre
Risaralda | Elaborar un informe gráfico sobre el avance en la infraestructura física | Acción de información | Virtual | Noviembre |  |  | RP
Risaralda | Promover el acercamiento a la comunidad judicial en sesiones desentralizadas con el Consejo Seccional y la Dirección Seccional en donde se presente informes a los despachos judicialesy a la comunidad judicial en general. | Espacio de diálogo | Presencial | Diciembre
Santander | Adelantar una reunión con los decanos de las universidades del Área Metropolitana de Bucaramanga, para informar las actividades del Consejo Seccional de la Judicatura e invitar a los estudiantes por su conducto de realizar la práctica jurídica en Juzgados y Consejo Seccional. | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Febrero | 8 febrero: el presidente del Consejo Seccional, Magistrado Alonso Acero lideró un espacio de diálogo con representantes de 12 universidades de Santander para socializar el quehacer de la corporación en esa región y la importancia de realizar la práctica jurídica en esta institución. Participaron universidades como UNAB, UDES, UNICIENCIA, UCC, UNIVERSIDAD SANTO TOMAS y UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. | 90 | PR
Santander | Publicación de boletín informativo respecto de rendición de Estadística | Acción de información | Virtual | Abril | 30 abril: se publicaron los manuales actualizados para tramites del reporte de la estadística y remitió a los servidores judiciales de la Seccional el manual con el paso a paso para realizar la actualización de los datos y cambio de contraseña en el sistema SIERJU para el reporte de la estadística.** | 90 | PR
Santander | Socializar las dificultades en la etapa de planeación y ejecución de los procesos contractuales y sus implicaciones. | Acción de información | Virtual | Mayo | 30 mayo: se llevó a cabo una reunión para socializar las dificultades presentadas en la etapa de planeación y ejecución de los procesos contractuales y las implicaciones para la Entidad y los servidores judiciales. | 90 | PR
Santander | Publicar una infografía sobre la calificación integral de servicios | Acción de información | Virtual | Junio | 30 junio: publicación en el micrositio de un documento sobre la calificación integral de servicios para socializar los factores que integran la calificación, efectos positivos y negativos de la calificación, periodos a evaluar y demás temas de interés en este aspecto. | 90 | RP
Santander | Presentación en los diferentes grupos de valor del que hacer de la Dirección Seccional y los roles y responsabilidades de los coordinadores de las áreas que la conforman. | Acción de información | Virtual | Julio |  |  | RP
Santander | Realizar un foro con servidores judiciales respecto de solicitudes de traslado en sus diferentes modalidades. | Espacio de diálogo | Virtual | Septiembre |  |  | RP
Sucre | Realizar un encuentro sobre Nuevos Horizontes Laborales: El Impacto del Teletrabajo en la Justicia | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Agosto | 21 agosto: se llevó a cabo un espacio de diálogo con la ciudadanía sobre los nuevos horizontes laborales y el impacto del teletrabajo en la administración de justicia, como parte del compromiso de transparencia, rendición de cuentas y confiabilidad de la rama judicial. |  | RP
Sucre | Realizar un encuentro sobre Transparencia en Acción: Resultados Tangibles de las Sesiones de Comités | Espacio de diálogo | Virtual/Presencial | Octubre
Tolima | Divulgar información relacionada con el mecanismo de la Vigilancia Judicial Administrativa. | Acción de información | Virtual | Mayo | 27 de mayo: publicación de un video en el micrositio de rendición de cuentas para presentar información sobre la vigilancia judicial administrativa. | 90 | PR
Tolima | Presentar los avances de la gestión ambiental en el Distrito Judicial de Ibagué. | Espacio de diálogo | Presencial | Junio | 26 junio: La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué adelantó un espacio de dialogo con la comunidad sobre los avances de la gestión ambiental en el Distrito Judicial de Ibagué en el auidtorio del Museo Panóptico
Tolima | Presentar los resultados de la Convocatoria No. 04 en el marco de la Administración de la Carrera Judicial en el Distrito Judicial de Ibagué | Espacio de diálogo | Presencial | Septiembre
Tolima | Dar a conocer a la ciudadanía las medidas y acciones adoptadas para facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la administración de justicia en el Distrito Judicial de Ibagué. | Acción de información | Virtual | Octubre
Valle del Cauca | Adelantar una reunión con estudiantes de último semestre de derecho, para socializar los servicios que tenemos para el ejercicio de la profesión. | Espacio de diálogo | Presencial | Octubre
Note on E20: 28 de junio de 2024¦4:00 p.m.
Note on E21: 12 de julio de 2024¦
Note on E22: 15 de julio de 2024
Note on E23: Virtual/24 de agosto de 2024
Note on E24: Virtual¦27 de septiembre de 2024 4:00 p.m.
Note on E25: 11 de octubre de 2024
Note on E26: 16 de diciemnbre de 2024
Note on E27: Virtual¦13 de diciembre de 2024, 4:00 p..m.
Note on B61: Responsable: Dra Edilma Cecilia Arteaga
Note on B62: Responsable: Dr. Jaime Hiram De Santis
Note on B63: Responsable: Dr. Jaime Hiram De Santis
Note on B65: Responsable: Dr Carlos Manuel Echeverri Cuello

## Seguimiento
[26 empty] | Programación |  | Ejecución
Región | Acciones | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Programadas |  | Ejecutadas |  | Progreso
Antioquia | Diálogo | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3 | 4 | 1 | 1 | 25%
| Información | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Atlántico | Diálogo | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | 4 | 0 | 1 | 25%
| Información | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1
Bogotá | Diálogo | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 5 | 7 | 0 | 0 | 0%
| Información | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 0
Bolívar | Diálogo | [10 empty] | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 5 | 10 | 2 | 3 | 30%
| Información | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 5 |  | 1
Boyacá | Diálogo | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 11 | 3 | 8 | 72.73%
| Información | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | [11 empty] | 6 |  | 5
Caldas | Diálogo | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 7 | 0 | 4 | 57.14%
| Información |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 4
Caquetá | Diálogo | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 10 | 1 | 5 | 50%
| Información | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6 |  | 4
Cauca | Diálogo | [10 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 5 | 1 | 2 | 40%
| Información | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Cesar | Diálogo |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 5 | 2 | 2 | 40%
| Información | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0
Choco | Diálogo | [14 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 0%
| Información | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0
Córdoba | Diálogo | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3 | 6 | 0 | 0 | 0%
| Información | [14 empty] | 2 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | 0
Cundinamarca | Diálogo | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 9 | 0 | 1 | 11.11%
| Información | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 8 |  | 1
Huila | Diálogo | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Información | [24 empty] | 0 |  | 0
La Guajira | Diálogo | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 6 | 1 | 1 | 16.67%
| Información | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 0
Magdalena | Diálogo | [18 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Información | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
Meta | Diálogo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 6 | 9 | 4 | 6 | 66.67%
| Información | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  | 2
Nariño | Diálogo | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 33.33%
| Información | [24 empty] | 0 |  | 0
Norte de Santander | Diálogo | [14 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 6 | 0 | 0 | 0%
| Información | [14 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 0
Quindío | Diálogo | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0%
| Información | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 |  | 0
Risaralda | Diálogo |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 4 | 10 | 0 | 3 | 30%
| Información | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 6 |  | 3
Santander | Diálogo |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 6 | 1 | 4 | 66.67%
| Información | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 4 |  | 3
Sucre | Diálogo | [14 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 50%
| Información | [24 empty] | 0 |  | 0
Tolima | Diálogo | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 4 | 1 | 2 | 50%
| Información | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1
Valle del Cauca | Diálogo | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Información | [24 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 7 | 6 | 15 | 14 | 19 | 7 | 22 | 5 | 17 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 139 |  | 45 |  | 32.37%
|  | 0 |  | 100% |  | 66.67% |  | 100% |  | 85.71% |  | 93.33% |  | 36.84% |  | 0.22727 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0
Espacios de diálogo |  |  | Programados |  |  |  |  | 75 |  |  | Diálogo
|  |  | Ejecutados |  |  |  |  | 19
|  |  | Avance |  |  |  |  | 25.33%
Acciones de información |  |  | Programados |  |  |  |  | 64 |  |  | Información
|  |  | Ejecutados |  |  |  |  | 26
|  |  | Avance |  |  |  |  | 40.62%
[13 empty] | Programado |  |  |  |  | Avance
Cadena de valor |  |  | Resultados a 30 de junio | [9 empty] | 37 |  |  |  |  | 91.89%
|  |  | Resultados a 31 de diciembre | [9 empty] | 103 |  |  |  |  | 11.65%
|  |  | General | [9 empty] | 139 |  |  |  |  | 32.37%
100%
Seguimiento estrategia de rendición de cuentas 2024
92%
12%
Resultados a 30 de junio
Resultados a 31 de diciembre
Seguimiento estrategia de rendición de cuentas 2024

## Indicador 1
|  |  |  | Hoja de vida indicador | [9 empty] | Oficina de Comunicaciones
Fecha: 30 de junio de 2024
Nombre indicador: | Porcentaje de implementación de las acciones de rendición de cuentas | [5 empty] | Fórmula de cálculo |  | (Número de actividades ejecutadas) / (Número de actividades programadas) *100 |  |  |  |  | Unidad de medida |  | Porcentaje
Descripción | Este indicador mide el cumplimiento de las actividades programadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 | [5 empty] | Tipo indicador |  | Cumplimiento |  |  |  |  | Periodicidad |  | Semestral
Meta | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en la estrategia de rendición de cuentas. | [5 empty] | Fuente de información |  | Estrategia de rendición de cuentas |  |  |  |  | Línea base |  | 60%
RESULTADOS INDICADOR
CONCEPTO |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
Número de actividades programadas |  |  | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 | 15 | 37 | 19 | 22 | 17 | 25 | 14 | 6 | 103
Número de actividades ejecutadas |  |  | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 14 | 34 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Porcentaje de cumplimiento por mes |  |  | 0% | 100% | 66.67% | 100% | 85.71% | 93.33% | 91.89% | 36.84% | 22.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.65%
Interpretación del indicador
25
Meta anual | 100%
Primer semestre | 50% | 45.95%
Segundo semestre | 50% | 5.825%
Total
Este indicador tiene como propósito la medición del grado de cumplimiento de las actIvidades programadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas para el año 2024. |  |  | ENE: Análisis cualitativo; JUL: Análisis cualitativo
En el primer semestre de 2024, el cumplimiento fue del 42%. Se evidenció que de 39 actividades programadas, no se realizaron 6, que corresponden a Bogotá, Cundinamarca, Nariño y Santander. Para el análisis de la información se solicitaron reportes a través de correo electrónico.
46%
6%
Avance primer semestre
Avance segundo semestre

## Listas (hidden)
Antioquia/Medellín | Acción de información
Atlántico/Barranquilla | Espacio de diálogo
Bogotá/Bogotá
Bolívar/Cartagena | Virtual
Boyacá-Casanare/Tunja | Presencial
Caldas/Manizales
Caquetá/Florencia | Enero
Cauca/Popayán | Febrero
Cesar/Valledupar | Marzo
Chocó/Quibdó | Abril
Córdoba/Montería | Mayo
Cundinamarca-Amazonas | Junio
Huila/Neiva | Julio
La Guajira/Riohacha | Agosto
Magdalena/Santa Marta | Septiembre
Meta/Villavicencio | Octubre
Nariño/Pasto | Noviembre
Norte de Santander-Arauca/Cúcuta | Diciembre
Quindío/Armenia
Risaralda/Pereira
Santander/Bucaramanga
Sucre/Sincelejo
Tolima/Ibagué
Valle del Cauca/Cali