## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | PLANEACION ESTRATEGICA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | PLANEACION ESTRATEGICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | X
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2023-01-02
SIGCMA

## INFO_ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Desarrollar el plan de formación de la Escuela Judicial para el fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales |  |  | 8.9 | 13.16 | Plan de acción
Asistir y participar activamente en los procesos de sensibilización, capacitación y formación en los procesos SIGCMA |  |  | 11 | 6,16, 36 | Plan de acción
Realizar seguimiento al plan de acción y realizar el reporte oportuno |  |  | 1 | 6, 12, 23 | Plan de acción
Implementar mecanismos para la retroalimentación de las partes interesadas | 16 | 3.4 | 1, 12, 34 | 27,28,29,34 | Plan de acción
Mantener, actualizar y documentar el Sistema Integrado de Gestión SIGCMA, en el contexto especifico | 13,14,15 | 7 | 1,10,13,16,17,19 | 4,6,7,8,5,10,17,1820,22,23,37 | Plan de acción
Solicitar apoyo al CENDOJ para realización de capacitaciones en tablas de retención documental (TRD) |  |  | 24,25,29 | 28 | Plan de acción
Hacer uso de la información y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios |  |  | 13,14,15,16,28 | 20.21 | Plan de acción
Motivar a los servidores judiciales en la Implementación del plan de gestión ambiental en cada sede administrativa o judicial |  |  | 30,31,32,33,34 | 35,36,38,39 | Plan de acción
Realizar identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | 2.17 | 8 | 1 | 3,9,17 | Matriz de riesgos
Tener en cuenta-
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## INFO_ANÁLISIS DE CONTEXTO
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAQUETA - COORDINACION ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA |  | PROCESO | ESTRATEGICOS MISIONALES APOYO EVALUACION Y MEJORA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | COORDINACION ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
| VER CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS |  | NA
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2023 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 12 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 13 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 14 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 6 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 15 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 7 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie la administración de justicia
| 16 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 17 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 8 | Actualización del marco normativo
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 18 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 19 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
|  |  | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 4 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256 y GTC 286 2021
|  |  | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 8 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión del SIGCMA
|  |  | 9 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 10 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 11 | Manual de contratación actualizado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 4 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 5 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales
| 6 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 7 | Carencia de manual de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 14 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 15 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 9 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas | 16 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 10 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 17 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 12 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 19 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II
Tecnológicos | 13 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 20 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 14 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos | 21 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 15 | Carencia de formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización
| 16 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 17 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 18 | Carencia de modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 19 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 20 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 21 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 22 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 23 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 22 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 24 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 23 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 25 | Debilidad en la estandarización de tablas de retención documental
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 26 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 24 | Cumplimiento del plan de infraestructura de la Rama Judicial
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 27 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 25 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 26 | Actualización permanente de la plataforma tecnológica de la Rama Judicial para el cumplimiento del PETD
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 28 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 27 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 29 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 28 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  |  | 29 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 30 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 31 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 32 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 33 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 34 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambientales | 30 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 31 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 32 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 37 | Mantener la certificación operaciones inseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 33 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 38 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 34 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | PLANEACION ESTRATEGICA
Objetivo: |  |  | Definir y orientar la planeación estratégica de la organización, a partir del establecimiento de los principios corporativos (valores, normas, políticas y directrices) que soportan la misión y visión de la Entidad, mediante el diagnóstico e identificación de necesidades y la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos y políticas institucionales, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la gestión de los recursos asignados al Sector Jurisdiccional de la Rama Judicial, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Demora o tardanza en la consolidación, análisis del seguimiento a planes y programas establecidos en el plan de accion y ejecucion del mismo | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Remisión extemporánea de informes de seguimiento a la ejecución de plan accion y/o programas. 2. Falta de planeacion y metodologías que permitan agilizar la elaboración de los informes de seguimiento a planes y programas. 3. Falta de capacitacion y empoderamiento en el personal encargado de suministrar insumos para el seguimiento del plan accion y programas. 4- Asignación insuficiente de recursos para atender las tareas y compromisos. 5. Tardanza en la toma de decisiones del Superior. | Demora, falta de planeacion y presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas que generan la omision de las actividades programadas en el Plan Accion | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas Debido a la mora, falta de planeacion, presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas que generan la omision de las actividades programadas en el Plan Accion | Ejecución y Administración de Procesos | 360 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Seguimiento y evaluacion plan accion conforme plazos establecidos . | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% | Baja | 32.4% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(compartir) | Establecer cronogramas y fechas para el envio oportuno de la información solicitada Realizar un seguimiento trimestral, a través del cronograma de actividades el cual permite revisar el estado de las actividades programadas. | Magistrados Consejo Seccional - Lider Proceso | 2023-01-01 | 10/04/2023 04/07/2023 02/10/2023 02/01/2024 | trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Establecer cronogramas y fechas para el envio oportuno de la información solicitada. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Analisis de cumplimiento del porcentaje de ejecucion de las actividades del plan accion reportadas por lieres de proceso al Proceso de Mejoramiento SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | verificacion cumplimiento actividades e impacto durante vigencia del plan de accion | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Capacitaciones sobre metodología de seguimiento | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
2 | Desacierto de la informacion conforme contexto entidad y region | Reputacional | 1-Desacierto en la formulación de planes y programas de la Seccional , desconocimiento del contexto de la organizacion . 2.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de Planeacion Estrategica y apoyo SIGCMA 3.Desconocimiento de las acciones y tareas establecidas en el plan de accion . 4.Alto volumen de carga laboral 5.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Desacierto, Yerro y desarticulacion en la formulación de planes y programas de la Seccional frente a los direccionamientos establecidos desde Nivel Central. | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas Debido al Desacierto, Yerro y desarticulacion en la formulación de planes y programas de la Seccional frente a los direccionamientos establecidos desde Nivel Central. | Ejecución y Administración de Procesos | 360 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Moderado | 1 | Orientacion en coordinacion con lider del Mejoramiento SIGCMA a los lideres proceso en reuniones de calidad sobre adecuada recopilacion y diligenciamiento de informes trimestrales. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
[14 empty] | 2 | Divulgación de los procedimientos para aplicación procesos y procedimientos en articulacion con el SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 3 | Realizar análisis, validación y evaluación de la información reportada por lideres de procesos trimestralmente, seguimiento a los procesos y acciones con el fin de evitar errores. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 4 | Alineación de los planes de accion , procedimientos y programas con el Plan Sectorial de Desarrollo 2019 -2022. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 5 | seguimiento trimestral del cumplimiento de las funciones legales y politicas del SIGCMA - | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
3 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de planeacion y de seguimiento a plan accion y programas establecidos 2 Información imprecisa presentada por los Lideres procesos SIGCMA del Consejos Seccionales de la Judicatura y Oficina de Coordinacion Administrativa 3.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos establecidos en el Plan Accion. 4. Falta de acciones correctivas, preventivas y de mejora en el desarrollo de plan accion y los programas establecidos. 5.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error. 6.Inconsistencia en lo programado. 7 . Falta de comunicación y coordinación entre los responsables y lideres de proceso. 8 - Redefinición de prioridades. | Incumplimiento de objetivos y metas de las actividades programadas en el Plan de Accion | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido al incumplimiento de objetivos y metas de las actividades programadas en el Plan de Accion | Ejecución y Administración de Procesos | 360 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Seguimiento a los resultados sobre el avance de las Politicas y metas propuestas en el Plan de Acción. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | Seguimiento trimestral a los resultados sobre el avance de las Politicas y metas propuestos, implementacion de acciones de mejora atendiendo resultados Auditorias. Articulando y mejorando continuamente el SIGCMA | Magistrados Consejo Seccional - Lider Proceso | 2023-01-01 | 10/04/2023 04/07/2023 02/10/2023 02/01/2024 | trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Verificacion observaciones Auditorías internas y externas con la finalidad cumplir con el objetiovo de la mejora continua | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Articulacion del plan accion con directrices de actualizacion impartidas desde SIGCMA nivel central | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Actos indebidos que dañan la imagen de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Posibilidad de mala imagen Reputacional(Corrupción) debido a actos indebidos que dañan la imagen de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | 360 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 35.4% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | Sensibilizar a los lideres de proceso sobre su compromiso con la Administración de Justicia cada vez que se efectue una reunión del Comité de Calidad | LIDER DEL PROCESO | 2022-01-01 | Cada reuníon del Comité de Calidad. | RESULTADOS | En Curso
[14 empty] | 2 | Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves del micrositio página web del Consejo Seccional de la Judicatura | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Actas de reunión y divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones Cómites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Rendición de cuentas, Auditorias Internas y Externas, según programación de nivel central. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 |  | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 360 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para efectiva prestacion servicio, contribuyendo a la conciencia ambiental | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Acatamiento de las Políticas y directrices legales y establecidas por la la Direccion Nacional para proteger los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Fomentar a traves de la ARL y la Oficina de Seguridad en el Trabajo los programas de prevención. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Cumplimiento de Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | PLANEACION ESTRATEGICA
Objetivo: |  |  | Definir y orientar la planeación estratégica de la organización, a partir del establecimiento de los principios corporativos (valores, normas, políticas y directrices) que soportan la misión y visión de la Entidad, mediante el diagnóstico e identificación de necesidades y la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos y políticas institucionales, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la gestión de los recursos asignados al Sector Jurisdiccional de la Rama Judicial, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora o tardanza en la consolidación, análisis del seguimiento a planes y programas establecidos en el plan de accion y ejecucion del mismo | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Remisión extemporánea de informes de seguimiento a la ejecución de plan accion y/o programas. 2. Falta de planeacion y metodologías que permitan agilizar la elaboración de los informes de seguimiento a planes y programas. 3. Falta de capacitacion y empoderamiento en el personal encargado de suministrar insumos para el seguimiento del plan accion y programas. 4- Asignación insuficiente de recursos para atender las tareas y compromisos. 5. Tardanza en la toma de decisiones del Superior. | Demora, falta de planeacion y presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas que generan la omision de las actividades programadas en el Plan Accion | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas Debido a la mora, falta de planeacion, presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas que generan la omision de las actividades programadas en el Plan Accion | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Establecer cronogramas y fechas para el envio oportuno de la información solicitada Realizar un seguimiento trimestral, a través del cronograma de actividades el cual permite revisar el estado de las actividades programadas. |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Finalizado el Primer trimestre se procedio a efectuar el seguimiento a la totalidad de las actividades establecidas en el Plan de Acción 2023 durante los meses de enero, febrero y marzo, evitando con ello el riesgo de demora o tardanza, pues las actividades se cumplieron a cabalidad dentro de los terminos establecidos, logrando evitar el riesgo de Demora o Tardanza. | https://etbcsj.sharepoint.com/:x:/r/teams/SIGCMA-CAQ/Documentos%20compartidos/General/SIGCMA%20-%202023/01PlanAccion2023/01SeguimientoPrimeroTrimestre2023/01SeguimientoPrimerTrimestrePlanAccionAprobado2023-19-03-22023%2012pm.xlsm?d=w0bb84b3bf3f446909fe76a15f77e2f7d&csf=1&web=1&e=duQFvS
2 | Desacierto de la informacion conforme contexto entidad y region | Reputacional | 1-Desacierto en la formulación de planes y programas de la Seccional , desconocimiento del contexto de la organizacion . 2.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de Planeacion Estrategica y apoyo SIGCMA 3.Desconocimiento de las acciones y tareas establecidas en el plan de accion . 4.Alto volumen de carga laboral 5.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Desacierto, Yerro y desarticulacion en la formulación de planes y programas de la Seccional frente a los direccionamientos establecidos desde Nivel Central. | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas Debido al Desacierto, Yerro y desarticulacion en la formulación de planes y programas de la Seccional frente a los direccionamientos establecidos desde Nivel Central. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | 0
3 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de planeacion y de seguimiento a plan accion y programas establecidos 2 Información imprecisa presentada por los Lideres procesos SIGCMA del Consejos Seccionales de la Judicatura y Oficina de Coordinacion Administrativa 3.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos establecidos en el Plan Accion. 4. Falta de acciones correctivas, preventivas y de mejora en el desarrollo de plan accion y los programas establecidos. 5.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error. 6.Inconsistencia en lo programado. 7 . Falta de comunicación y coordinación entre los responsables y lideres de proceso. 8 - Redefinición de prioridades. | Incumplimiento de objetivos y metas de las actividades programadas en el Plan de Accion | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido al incumplimiento de objetivos y metas de las actividades programadas en el Plan de Accion | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Seguimiento trimestral a los resultados sobre el avance de las Politicas y metas propuestos, implementacion de acciones de mejora atendiendo resultados Auditorias. Articulando y mejorando continuamente el SIGCMA |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Durante el primer trimestre del año 2023, se estan efectuando todas las actividades tendientes a cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos en el SIGCMA, con miras a obtener buenos resultados al momento de atender las Auditorias Internas y Externas, con la finalidad de reducir el riesgo de incumplimiento. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/scrbsconsecjudfla_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSIGCMA%20%2D%202023&listurl=https%3A%2F%2Fetbcsj%2Esharepoint%2Ecom%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos&viewid=4207a610%2Dee06%2D40cc%2Da26e%2D65de3151d346&view=0
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Actos indebidos que dañan la imagen de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Posibilidad de mala imagen Reputacional(Corrupción) debido a actos indebidos que dañan la imagen de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Sensibilizar a los lideres de proceso sobre su compromiso con la Administración de Justicia cada vez que se efectue una reunión del Comité de Calidad |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Una de las actividades establecidas en el Plan de Acción, consiste en realizar minimo 2 reuniones del Comité de Calidad en la cual se resalta a cada uno de los lideres de proceso la importancia del compromiso con la administración de justicia, lo anterior con la finalidad de evitar el riesgo de corrupción. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/scrbsconsecjudfla_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSIGCMA%20%2D%202023%2F11ArchivoSIGCMA2023%2F01Reuniones&listurl=https%3A%2F%2Fetbcsj%2Esharepoint%2Ecom%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos&viewid=4207a610%2Dee06%2D40cc%2Da26e%2D65de3151d346&view=0
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | PLANEACION ESTRATEGICA
Objetivo: |  |  | Definir y orientar la planeación estratégica de la organización, a partir del establecimiento de los principios corporativos (valores, normas, políticas y directrices) que soportan la misión y visión de la Entidad, mediante el diagnóstico e identificación de necesidades y la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos y políticas institucionales, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la gestión de los recursos asignados al Sector Jurisdiccional de la Rama Judicial, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora o tardanza en la consolidación, análisis del seguimiento a planes y programas establecidos en el plan de accion y ejecucion del mismo | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Remisión extemporánea de informes de seguimiento a la ejecución de plan accion y/o programas. 2. Falta de planeacion y metodologías que permitan agilizar la elaboración de los informes de seguimiento a planes y programas. 3. Falta de capacitacion y empoderamiento en el personal encargado de suministrar insumos para el seguimiento del plan accion y programas. 4- Asignación insuficiente de recursos para atender las tareas y compromisos. 5. Tardanza en la toma de decisiones del Superior. | Demora, falta de planeacion y presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas que generan la omision de las actividades programadas en el Plan Accion | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas Debido a la mora, falta de planeacion, presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas que generan la omision de las actividades programadas en el Plan Accion | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Establecer cronogramas y fechas para el envio oportuno de la información solicitada Realizar un seguimiento trimestral, a través del cronograma de actividades el cual permite revisar el estado de las actividades programadas. |  | x | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Finalizado el Segundo trimestre se procedio a efectuar el seguimiento a la totalidad de las actividades establecidas en el Plan de Acción 2023 durante los meses de abril, mayo y junio, evitando con ello el riesgo de demora o tardanza, pues las actividades se cumplieron a cabalidad dentro de los terminos establecidos, logrando evitar el riesgo de Demora o Tardanza. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/scrbsconsecjudfla_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSIGCMA%20%2D%202023%2F01PlanAccion2023%2F02SeguimientoSegundoTrimestre2023&listurl=https%3A%2F%2Fetbcsj%2Esharepoint%2Ecom%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos&viewid=4207a610%2Dee06%2D40cc%2Da26e%2D65de3151d346&view=0
2 | Desacierto de la informacion conforme contexto entidad y region | Reputacional | 1-Desacierto en la formulación de planes y programas de la Seccional , desconocimiento del contexto de la organizacion . 2.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de Planeacion Estrategica y apoyo SIGCMA 3.Desconocimiento de las acciones y tareas establecidas en el plan de accion . 4.Alto volumen de carga laboral 5.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Desacierto, Yerro y desarticulacion en la formulación de planes y programas de la Seccional frente a los direccionamientos establecidos desde Nivel Central. | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas Debido al Desacierto, Yerro y desarticulacion en la formulación de planes y programas de la Seccional frente a los direccionamientos establecidos desde Nivel Central. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | 0
3 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de planeacion y de seguimiento a plan accion y programas establecidos 2 Información imprecisa presentada por los Lideres procesos SIGCMA del Consejos Seccionales de la Judicatura y Oficina de Coordinacion Administrativa 3.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos establecidos en el Plan Accion. 4. Falta de acciones correctivas, preventivas y de mejora en el desarrollo de plan accion y los programas establecidos. 5.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error. 6.Inconsistencia en lo programado. 7 . Falta de comunicación y coordinación entre los responsables y lideres de proceso. 8 - Redefinición de prioridades. | Incumplimiento de objetivos y metas de las actividades programadas en el Plan de Accion | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido al incumplimiento de objetivos y metas de las actividades programadas en el Plan de Accion | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Seguimiento trimestral a los resultados sobre el avance de las Politicas y metas propuestos, implementacion de acciones de mejora atendiendo resultados Auditorias. Articulando y mejorando continuamente el SIGCMA |  | x | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Durante el segundo trimestre del año 2023, se estan efectuando todas las actividades tendientes a cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos en el SIGCMA, con miras a obtener buenos resultados al momento de atender las Auditorias Internas y Externas, con la finalidad de reducir el riesgo de incumplimiento. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/scrbsconsecjudfla_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSIGCMA%20%2D%202023&listurl=https%3A%2F%2Fetbcsj%2Esharepoint%2Ecom%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos&viewid=4207a610%2Dee06%2D40cc%2Da26e%2D65de3151d346&view=0
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Actos indebidos que dañan la imagen de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Posibilidad de mala imagen Reputacional(Corrupción) debido a actos indebidos que dañan la imagen de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Sensibilizar a los lideres de proceso sobre su compromiso con la Administración de Justicia cada vez que se efectue una reunión del Comité de Calidad |  | x | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Una de las actividades establecidas en el Plan de Acción, consiste en realizar minimo 2 reuniones del Comité de Calidad en la cual se resalta a cada uno de los lideres de proceso la importancia del compromiso con la administración de justicia, lo anterior con la finalidad de evitar el riesgo de corrupción. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/scrbsconsecjudfla_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSIGCMA%20%2D%202023%2F11ArchivoSIGCMA2023%2F01Reuniones&listurl=https%3A%2F%2Fetbcsj%2Esharepoint%2Ecom%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos&viewid=4207a610%2Dee06%2D40cc%2Da26e%2D65de3151d346&view=0
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | PLANEACION ESTRATEGICA
Objetivo: |  |  | Definir y orientar la planeación estratégica de la organización, a partir del establecimiento de los principios corporativos (valores, normas, políticas y directrices) que soportan la misión y visión de la Entidad, mediante el diagnóstico e identificación de necesidades y la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos y políticas institucionales, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la gestión de los recursos asignados al Sector Jurisdiccional de la Rama Judicial, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE | Evidencia
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora o tardanza en la consolidación, análisis del seguimiento a planes y programas establecidos en el plan de accion y ejecucion del mismo | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Remisión extemporánea de informes de seguimiento a la ejecución de plan accion y/o programas. 2. Falta de planeacion y metodologías que permitan agilizar la elaboración de los informes de seguimiento a planes y programas. 3. Falta de capacitacion y empoderamiento en el personal encargado de suministrar insumos para el seguimiento del plan accion y programas. 4- Asignación insuficiente de recursos para atender las tareas y compromisos. 5. Tardanza en la toma de decisiones del Superior. | Demora, falta de planeacion y presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas que generan la omision de las actividades programadas en el Plan Accion | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas Debido a la mora, falta de planeacion, presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas que generan la omision de las actividades programadas en el Plan Accion | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Establecer cronogramas y fechas para el envio oportuno de la información solicitada Realizar un seguimiento trimestral, a través del cronograma de actividades el cual permite revisar el estado de las actividades programadas. |  | x | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Finalizado el tercer trimestre se procedio a efectuar el seguimiento a la totalidad de las actividades establecidas en el Plan de Acción 2023 durante los meses de julio, agosto y septeimbre, evitando con ello el riesgo de demora o tardanza, pues las actividades se cumplieron a cabalidad dentro de los terminos establecidos, logrando evitar el riesgo de Demora o Tardanza. | https://etbcsj.sharepoint.com/:f:/r/teams/SIGCMA-CAQ/Documentos%20compartidos/General/SIGCMA%20-%202023/01PlanAccion2023/03SeguimientoTercerTrimestre2023?csf=1&web=1&e=N0rPGb
2 | Desacierto de la informacion conforme contexto entidad y region | Reputacional | 1-Desacierto en la formulación de planes y programas de la Seccional , desconocimiento del contexto de la organizacion . 2.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de Planeacion Estrategica y apoyo SIGCMA 3.Desconocimiento de las acciones y tareas establecidas en el plan de accion . 4.Alto volumen de carga laboral 5.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Desacierto, Yerro y desarticulacion en la formulación de planes y programas de la Seccional frente a los direccionamientos establecidos desde Nivel Central. | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas Debido al Desacierto, Yerro y desarticulacion en la formulación de planes y programas de la Seccional frente a los direccionamientos establecidos desde Nivel Central. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | 0
3 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de planeacion y de seguimiento a plan accion y programas establecidos 2 Información imprecisa presentada por los Lideres procesos SIGCMA del Consejos Seccionales de la Judicatura y Oficina de Coordinacion Administrativa 3.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos establecidos en el Plan Accion. 4. Falta de acciones correctivas, preventivas y de mejora en el desarrollo de plan accion y los programas establecidos. 5.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error. 6.Inconsistencia en lo programado. 7 . Falta de comunicación y coordinación entre los responsables y lideres de proceso. 8 - Redefinición de prioridades. | Incumplimiento de objetivos y metas de las actividades programadas en el Plan de Accion | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido al incumplimiento de objetivos y metas de las actividades programadas en el Plan de Accion | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Seguimiento trimestral a los resultados sobre el avance de las Politicas y metas propuestos, implementacion de acciones de mejora atendiendo resultados Auditorias. Articulando y mejorando continuamente el SIGCMA |  | x | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Durante el tercer trimestre del año 2023, se estan efectuando todas las actividades tendientes a cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos en el SIGCMA, con miras a obtener buenos resultados al momento de atender las Auditorias Internas y Externas, con la finalidad de reducir el riesgo de incumplimiento. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/scrbsconsecjudfla_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSIGCMA%20%2D%202023&listurl=https%3A%2F%2Fetbcsj%2Esharepoint%2Ecom%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos&viewid=4207a610%2Dee06%2D40cc%2Da26e%2D65de3151d346&view=0
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Actos indebidos que dañan la imagen de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Posibilidad de mala imagen Reputacional(Corrupción) debido a actos indebidos que dañan la imagen de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Sensibilizar a los lideres de proceso sobre su compromiso con la Administración de Justicia cada vez que se efectue una reunión del Comité de Calidad |  | x | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Una de las actividades establecidas en el Plan de Acción, consiste en realizar minimo 2 reuniones del Comité de Calidad en la cual se resalta a cada uno de los lideres de proceso la importancia del compromiso con la administración de justicia, lo anterior con la finalidad de evitar el riesgo de corrupción. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/scrbsconsecjudfla_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSIGCMA%20%2D%202023%2F11ArchivoSIGCMA2023%2F01Reuniones&listurl=https%3A%2F%2Fetbcsj%2Esharepoint%2Ecom%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos&viewid=4207a610%2Dee06%2D40cc%2Da26e%2D65de3151d346&view=0
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | PLANEACION ESTRATEGICA
Objetivo: |  |  | Definir y orientar la planeación estratégica de la organización, a partir del establecimiento de los principios corporativos (valores, normas, políticas y directrices) que soportan la misión y visión de la Entidad, mediante el diagnóstico e identificación de necesidades y la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos y políticas institucionales, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la gestión de los recursos asignados al Sector Jurisdiccional de la Rama Judicial, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE | Evidencia
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora o tardanza en la consolidación, análisis del seguimiento a planes y programas establecidos en el plan de accion y ejecucion del mismo | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Remisión extemporánea de informes de seguimiento a la ejecución de plan accion y/o programas. 2. Falta de planeacion y metodologías que permitan agilizar la elaboración de los informes de seguimiento a planes y programas. 3. Falta de capacitacion y empoderamiento en el personal encargado de suministrar insumos para el seguimiento del plan accion y programas. 4- Asignación insuficiente de recursos para atender las tareas y compromisos. 5. Tardanza en la toma de decisiones del Superior. | Demora, falta de planeacion y presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas que generan la omision de las actividades programadas en el Plan Accion | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas Debido a la mora, falta de planeacion, presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas que generan la omision de las actividades programadas en el Plan Accion | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Establecer cronogramas y fechas para el envio oportuno de la información solicitada Realizar un seguimiento trimestral, a través del cronograma de actividades el cual permite revisar el estado de las actividades programadas. |  | x | 1/010/2023 | 2023-12-31 | Finalizado el cuarto trimestre se procedio a efectuar el seguimiento a la totalidad de las actividades establecidas en el Plan de Acción 2023 durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, evitando con ello el riesgo de demora o tardanza, pues las actividades se cumplieron a cabalidad dentro de los terminos establecidos, logrando evitar el riesgo de Demora o Tardanza. | https://etbcsj.sharepoint.com/:f:/r/teams/SIGCMA-CAQ/Documentos%20compartidos/General/SIGCMA%20-%202023/01PlanAccion2023/04SeguimientoCuartoTrimestre2023?csf=1&web=1&e=TzHPor
2 | Desacierto de la informacion conforme contexto entidad y region | Reputacional | 1-Desacierto en la formulación de planes y programas de la Seccional , desconocimiento del contexto de la organizacion . 2.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de Planeacion Estrategica y apoyo SIGCMA 3.Desconocimiento de las acciones y tareas establecidas en el plan de accion . 4.Alto volumen de carga laboral 5.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Desacierto, Yerro y desarticulacion en la formulación de planes y programas de la Seccional frente a los direccionamientos establecidos desde Nivel Central. | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas Debido al Desacierto, Yerro y desarticulacion en la formulación de planes y programas de la Seccional frente a los direccionamientos establecidos desde Nivel Central. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | 0
3 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de planeacion y de seguimiento a plan accion y programas establecidos 2 Información imprecisa presentada por los Lideres procesos SIGCMA del Consejos Seccionales de la Judicatura y Oficina de Coordinacion Administrativa 3.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos establecidos en el Plan Accion. 4. Falta de acciones correctivas, preventivas y de mejora en el desarrollo de plan accion y los programas establecidos. 5.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error. 6.Inconsistencia en lo programado. 7 . Falta de comunicación y coordinación entre los responsables y lideres de proceso. 8 - Redefinición de prioridades. | Incumplimiento de objetivos y metas de las actividades programadas en el Plan de Accion | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido al incumplimiento de objetivos y metas de las actividades programadas en el Plan de Accion | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Seguimiento trimestral a los resultados sobre el avance de las Politicas y metas propuestos, implementacion de acciones de mejora atendiendo resultados Auditorias. Articulando y mejorando continuamente el SIGCMA |  | x | 1/010/2023 | 2023-12-31 | Durante el cuarto trimestre del año 2023, se estan efectuando todas las actividades tendientes a cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos en el SIGCMA, con miras a obtener buenos resultados al momento de atender las Auditorias Internas y Externas, con la finalidad de reducir el riesgo de incumplimiento. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/scrbsconsecjudfla_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSIGCMA%20%2D%202023&listurl=https%3A%2F%2Fetbcsj%2Esharepoint%2Ecom%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos&viewid=4207a610%2Dee06%2D40cc%2Da26e%2D65de3151d346&view=0
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Actos indebidos que dañan la imagen de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Posibilidad de mala imagen Reputacional(Corrupción) debido a actos indebidos que dañan la imagen de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Sensibilizar a los lideres de proceso sobre su compromiso con la Administración de Justicia cada vez que se efectue una reunión del Comité de Calidad |  | x | 1/010/2023 | 2023-12-31 | Una de las actividades establecidas en el Plan de Acción, consiste en realizar minimo 2 reuniones del Comité de Calidad en la cual se resalta a cada uno de los lideres de proceso la importancia del compromiso con la administración de justicia, lo anterior con la finalidad de evitar el riesgo de corrupción. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/scrbsconsecjudfla_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSIGCMA%20%2D%202023%2F11ArchivoSIGCMA2023%2F01Reuniones&listurl=https%3A%2F%2Fetbcsj%2Esharepoint%2Ecom%2Fteams%2FSIGCMA%2DCAQ%2FDocumentos%20compartidos&viewid=4207a610%2Dee06%2D40cc%2Da26e%2D65de3151d346&view=0
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0