## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA FLORENCIA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | X
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 25 DE FEBRERO DE 2022
SIGCMA

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## INFO_ANÁLISIS DE CONTEXTO
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAQUETA - COORDINACION ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA |  | PROCESO | MISIONALES
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | COORDINACION ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
| Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia. |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2023 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 12 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 13 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 14 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 6 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 15 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 7 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie la administración de justicia
| 16 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 17 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 8 | Actualización del marco normativo
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 18 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 19 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
|  |  | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 4 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256 y GTC 286 2021
|  |  | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 8 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión del SIGCMA
|  |  | 9 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 10 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 11 | Manual de contratación actualizado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 4 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 5 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales
| 6 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 7 | Carencia de manual de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 14 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 15 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 9 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas | 16 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 10 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 17 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 12 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 19 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II
Tecnológicos | 13 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 20 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 14 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos | 21 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 15 | Carencia de formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización
| 16 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 17 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 18 | Carencia de modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 19 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 20 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 21 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 22 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 23 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 22 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 24 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 23 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 25 | Debilidad en la estandarización de tablas de retención documental
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 26 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 24 | Cumplimiento del plan de infraestructura de la Rama Judicial
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 27 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 25 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 26 | Actualización permanente de la plataforma tecnológica de la Rama Judicial para el cumplimiento del PETD
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 28 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 27 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 29 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 28 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  |  | 29 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 30 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 31 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 32 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 33 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 34 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambientales | 30 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 31 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 32 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 37 | Mantener la certificación operaciones inseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 33 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 38 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 34 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## INFO_ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Desarrollar el plan de formación de la Escuela Judicial para el fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales |  |  | 8.9 | 13.16 | Plan de acción
Asistir y participar activamente en los procesos de sensibilización, capacitación y formación en los procesos SIGCMA |  |  | 11 | 6,16, 36 | Plan de acción
Realizar seguimiento al plan de acción y realizar el reporte oportuno |  |  | 1 | 6, 12, 23 | Plan de acción
Implementar mecanismos para la retroalimentación de las partes interesadas | 16 | 3.4 | 1, 12, 34 | 27,28,29,34 | Plan de acción
Mantener, actualizar y documentar el Sistema Integrado de Gestión SIGCMA, en el contexto especifico | 13,14,15 | 7 | 1,10,13,16,17,19 | 4,6,7,8,5,10,17,1820,22,23,37 | Plan de acción
Solicitar apoyo al CENDOJ para realización de capacitaciones en tablas de retención documental (TRD) |  |  | 24,25,29 | 28 | Plan de acción
Hacer uso de la información y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios |  |  | 13,14,15,16,28 | 20.21 | Plan de acción
Motivar a los servidores judiciales en la Implementación del plan de gestión ambiental en cada sede administrativa o judicial |  |  | 30,31,32,33,34 | 35,36,38,39 | Plan de acción
Realizar identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | 2.17 | 8 | 1 | 3,9,17 | Matriz de riesgos
Tener en cuenta-
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | LA NO ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE INVERSION | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión | Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Posibilidad de la Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a la Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Ejecución y Administración de Procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Diligenciamiento y remisión oportuna de la Solicitud de los recursos ante el nivel central | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% | Muy Baja | 11% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(compartir) | Realizar una adecuada planeación de la solicitud de recursos y Gestionar Apoyo técnico con el nivel seccional y/o central para la elaboración de los estudios preliminares de las necesidades | Lider del Proceso de Mejoramiento Infraestructura fisica | 2023-01-01 | 14/04/2023 10/07/2023 06/10/2023 09/01/2024 | Trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Comprobación del Plan anual de adquisicion frente al Plan anual de inversión | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 3 | Seguimiento de las Matricez de Riesgos que permitan respaldar el plan anual de inversión | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 4 | Solicitu de Apoyo técnico con el nivel seccional y/o central para la elaboración de los estudios preliminares de las necesidades | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 5 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Mayor | 80%
2 | DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS LOCATIVOS | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Propagación indiscriminada de un patogeno que afecta la salud humana. 2. Falta de personal idoneo como apoyo en la elaboración de los procesos contractuales. 3. Falta de personal técnico para la atención de requerimientos locativos menores | Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a las Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 360 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | Menor | 40% | Moderado | 1 | Dotación de los elementos de Bioseguridad:Tapabocas, guantes, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol, caretas, lavamanos, termómetros digitales. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 36% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar) | Solicitar y elaboraroportunamente los Planes anuales de necesides e inversiónlos, elementos electricos y de ferreteria a la Seccional | Lider del Proceso de Mejoramiento Infraestructura fisica | 2023-01-01 | 14/04/2023 10/07/2023 06/10/2023 09/01/2024 | Trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Solicitar el suministro de un stop de elementos electricos y de ferreteria para arreglos locativos menores | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro
[14 empty] | 3 | Brigadas de inspecciones locativas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 4 | Reuniones de apoyo institucional y administrativo | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro
[14 empty] | 5 | Supervisiones contractuales | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Menor | 40%
3 | CONTAMINACION AMBIENTAL | Afectación Ambiental | 1. Falta de rotulación de los productos quimicos y de aseo 2. Acumulación de elementos dados de baja por daño y/o obsolecencia. 3. Escape de combustibles 4. Contaminación luminica 5. Inapropiado manejo de las basuras 6. Inadecuado manejo de los residuos y desechos peligrosos (tóners, pinturas, etc) | Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Posibilidad de Afectación Ambiental debido a la Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Eventos Ambientales Internos | 360 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Realizar capacitaciones a las operarias de servicios generales y personal de vigilancia y seguridad privada. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(compartir) | Recolección, manejo y disposición final de los residuos y/o desechos peligrosos que maneja la entidad. | Lider del Proceso de Mejoramiento Infraestructura fisica | 2023-01-01 | 14/04/2023 10/07/2023 06/10/2023 09/01/2024 | Trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Prevenir la contaminación ambiental generada por los residuos y o desechos peligrosos, realizando el trámite dispuesto por las entidades ambientales para el manejo, recolección y disposición final de los mismos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Correcta ejecución de las actividades, mediante acciones de verificación, seguimiento o revisión, antes o durante el desarrollo de la actividad apoyandose en personal que maneje el tema y material bibliografico. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
4 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de mala imagen Reputacional(Corrupción) Debido a la carencia de transparencia, etica y valores . | Fraude Interno | 360 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Adopción de los formatos estándares y documentos tipo para la elaboración de estudios previos y de mercado | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | Elaborar Estudios Previos, claros, precisos y concisos que no generen confusión, supervision en la ejecución de los contratos Alimentar adecuada y oportunamente las bases de datos de la Entidad que se manejan para el desarrollo de las activdiades como lo es la plataforma del SECOP II | Lider del Proceso del Mejoramiento de Infraestructura | 2023-01-01 | 14/04/2023 10/07/2023 06/10/2023 09/01/2024 | trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Aplicación del Codigo de Etica y Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Atención a capacitaciones en actualización de contratación estatal | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Informes de Gestión, rendición de cuentas, auditorias internas, externas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua
5 | INTERRUPCION O DEMORA EN EL SERVICIO PUBLICO DE ADMINISTRAR JUSTICIA | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 360 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Implementar herramientas tecnológicas propias de la Entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 5 | Aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | LA NO ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE INVERSION | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión | Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Posibilidad de la Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a la Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Mayor | Alto | Muy Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir) | 1. Hacer una adecuada planeación de la solicitud de los recursos ante el nivel central 2. Gestionar alternativas de solución que permitan que no se afecte el objeto del contrato |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | La Coordinación Administrativa de Florencia adscrita a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, tiene como misión garantizar en forma oportuna la adquisición, custodia y suministro de bienes y servicios acorde a las necesidades requeridas por los Despachos Judiciales de la Rama Judicial y de aquellas que se identifican como resultado de la labor administrativa. Es así, que en la Vigencia 2022 se elaboró el Plan anual de necesidades para el Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura propia del sector, como resultado del Plan se obtuvo la suma de $ 949.552.470, para la presente vigencia 2023. Recursos solicitados con el ánimo de garantizar la estabilidad de la infraestructura física de las sedes judiciales acorde a las necesidades requeridas por los Despachos Judiciales de la Rama Judicial y de aquellas que se identifican como resultado de la labor administrativa que ejerce esta Coordinación Administrativa en el Caquetá. En el primer trimestre de 2023, se atendieron otras actividades administrativas entre ellas, la consecución de tres inmuebles en diferentes municipios para la ubicación de las medidas permanentes creadas por el CSJ en el mes de diciembre de 2022. Así mismo, novedades imprevistas presentadas en las sedes propias de Belén de los Andaquíes, Albania y Puerto Rico, relacionadas con humedades, parte eléctrica y cuarto de bombas, etc. Igualmente, la presentación de informes entre otros, para la rendición de cuentas vigencia 2022 a los cuales se les tuvo que dar prioridad en su atención.
2 | DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS LOCATIVOS | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Propagación indiscriminada de un patogeno que afecta la salud humana. 2. Falta de personal idoneo como apoyo en la elaboración de los procesos contractuales. 3. Falta de personal técnico para la atención de requerimientos locativos menores | Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a las Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Alimentar base de datos como resultado de visitas a despachos judiciales y/o soilcitudes verbales y /o escritas sobre necesidades en materia de mantenimiento de inmuebles propios. Enviar relación de materiales requeridos en el Distrito Judicial del Caquetá, con el fin de cumplir con las solicitudes en materia de infraestructura; esto es através del proceso contractual de elementos eléctricos y de ferreteria y se estructura el proceso contractual para el Mantenimiento de Inmuebles. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | La Coordinación Administrativa de Florencia durante el Primer Trimestre de la presente anualidad, ha priorizado, canalizado y atendido las solicitudes elevadas, concernientes al mejoramiento de las condiciones locativas de los Diferentes Despachos Judiciales. La priorización y cumplimiento limitado, en busca de una infraestructura óptima para el acceso a la justicia en la Rama Judicial, obedece a que a la fecha, no han sido asignados los recursos presupuestales para funcionamiento y mantenimiento de las sedes judiciales, resaltando la gestión, compromiso y atención oportuna de la Coordinación Administrativa. El 10 de febrero de 2023, se elevó ante la Seccional Neiva, solicitud de elementos de ferreteria para poder atender algunos requerimientos en el Distrito Judicial del Caquetá, los cuales fueron atendidos mediante salida de Almacen No. 5218 del 15 de mayo de 2023.
3 | CONTAMINACION AMBIENTAL | Afectación Ambiental | 1. Falta de rotulación de los productos quimicos y de aseo 2. Acumulación de elementos dados de baja por daño y/o obsolecencia. 3. Escape de combustibles 4. Contaminación luminica 5. Inapropiado manejo de las basuras 6. Inadecuado manejo de los residuos y desechos peligrosos (tóners, pinturas, etc) | Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Posibilidad de Afectación Ambiental debido a la Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Recolección e inventario de todos los elementos que se encuentran fuera de uso o inservibles para adelantar el proceso de baja o disposición final según corresponda. Tramitar ante la entidad competente para el traslado y disposición final de los tóners que han sido ya usados. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | En el primer trimestre de la vigencia 2023, se continúa recolectando, almacenando e inventariandos los elementos de oficina que no brindan condiciones para su reutilización para realizar el proceso de baja y/o disposición final según corresponda, con el propósito de disminuir el impacto de contaminación ambiental como también contribuir con el proceso de depuración de los inventarios de los servidores judiciales del Distrito y minimizar los diferentes riesgos locativos, (vías libres, reubicación de objetos que representen caídas a un mismo o distinto nivel) biológicos (prevención de roedores, ácaros, pequeños invertebrados, antrópodos, rastreros y voladores) a los que están expuestos servidores judiciales. Respecto a la disposición final de toners, se han venido almacenando hasta obtener una cantidad considerable que amerite el traslado de la empresa encargada.
4 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de mala imagen Reputacional(Corrupción) Debido a la carencia de transparencia, etica y valores . | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Alimentar las bases de datos establecidas en la Entidad como lo es la plataforma de contratación Estatal SECOP II y seguimiento a los contratistas |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Con el ánimo de generar trazabilidad y transparacencia en la gestión contractual, se alimenta constantemente las bases de datos establecidas en la Entidad como lo es la plataforma de contratación Estatal SECOP II y seguimiento a los contratistas en la ejecución de los vínculos contractuales mediante las fichas de avance de ejecución de contratos.
5 | INTERRUPCION O DEMORA EN EL SERVICIO PUBLICO DE ADMINISTRAR JUSTICIA | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Apoyo a los usuarios internos y externos con los servicios que requieran de la Entidad, garantizando la normalidad en la prestación del servicio de Administración de Justicia. Adopción de los protocolos establecidos para cada situación que se llegase a presentar en apoyo con el personalde seguridad tanto de la Entidad como de la Policia Nacional, el área de seguridad y salud en el trabajo. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | No se presentaron causas que generen el riesgo.

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | LA NO ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE INVERSION | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión | Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Posibilidad de la Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a la Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Mayor | Alto | Muy Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir) | 1. Hacer una adecuada planeación de la solicitud de los recursos ante el nivel central 2. Gestionar alternativas de solución que permitan que no se afecte el objeto del contrato |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | En el segundo trimestre de 2023, se dió inicio a la estructuración del proceso contractual de obra civil para los despacho judiciales de Florencia, Albania y Puerto Rico en el Departamento del Caquetá, por valor de $746.283.273. Esto como resultado de los recursos solicitados por la Coordinación Administrativa de Florencia adscrita a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, en la Vigencia 2022 mediante el Plan anual de necesidades para el Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura propia del sector, donde en la vigencia 2023 situaron la suma de $949.552.470, con el ánimo de garantizar la estabilidad de la infraestructura física de las sedes judiciales acorde a las necesidades requeridas por los Despachos Judiciales de la Rama Judicial y de aquellas que se identifican como resultado de la labor administrativa que ejerce esta Coordinación Administrativa en el Caquetá.
2 | DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS LOCATIVOS | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Propagación indiscriminada de un patogeno que afecta la salud humana. 2. Falta de personal idoneo como apoyo en la elaboración de los procesos contractuales. 3. Falta de personal técnico para la atención de requerimientos locativos menores | Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a las Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Alimentar base de datos como resultado de visitas a despachos judiciales y/o solicitudes verbales y /o escritas sobre necesidades en materia de mantenimiento de inmuebles propios. Enviar relación de materiales requeridos en el Distrito Judicial del Caquetá, con el fin de cumplir con las solicitudes en materia de infraestructura; esto es através del proceso contractual de elementos eléctricos y de ferreteria y se estructura el proceso contractual para el Mantenimiento de Inmuebles. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Atendiendo a que en la fecha no se cuenta con el proceso contractual para el Mantenimiento y Mejoramiento de las sedes judiciales; no obstante se ha venido atendiendo en la medida de las posibilidades y conforme a las necesidades presentadas y priorizando los requerimientos que efectúan a diario los despachos judiciales y demás que surjan para lo cual se continua llevando control por medio del formato de Orden de Servicio que es diligenciado por el servidor que recibe la atención de la solicitud previamente elevada. Se continúa alimentando la base da datos con las diferentes necesidades que en materia de infraestrucura fisica presentan los despachos judiciales, de tal manera que cuando se cuente con el respectivo contrato para tal fin sean atendidas. La priorización y cumplimiento limitado, en busca de una infraestructura óptima para el acceso a la justicia en la Rama Judicial, obedece a que a la fecha, no han sido asignados los recursos presupuestales para funcionamiento y mantenimiento de las sedes judiciales, resaltando la gestión, compromiso y atención oportuna de la Coordinación Administrativa. El 10 de febrero de 2023, se elevó ante la Seccional Neiva, solicitud de elementos de ferreteria para poder atender algunos requerimientos en el Distrito Judicial del Caquetá, estando a la espera de respuesta.
3 | CONTAMINACION AMBIENTAL | Afectación Ambiental | 1. Falta de rotulación de los productos quimicos y de aseo 2. Acumulación de elementos dados de baja por daño y/o obsolecencia. 3. Escape de combustibles 4. Contaminación luminica 5. Inapropiado manejo de las basuras 6. Inadecuado manejo de los residuos y desechos peligrosos (tóners, pinturas, etc) | Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Posibilidad de Afectación Ambiental debido a la Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Recepción de elementos de oficina (cosedoras,perforadoras, grabadoras,ect) equipos tecnológicos y muebles para adelantar el proceso de baja o disposición final según corresponda. Tramitar ante la entidad competente para el traslado y disposición final de los tóners que han sido ya usados. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | La Corodinación Administrativa de Florencia, dentro de sus actividades propias continúa recolectando, almacenando e inventariando los elementos de oficina que no brindan condiciones para su reutilización y con ello, realizar el proceso de baja y/o disposición final según corresponda, con el propósito de disminuir el impacto de contaminación ambiental como también contribuir con el proceso de depuración de los inventarios de los servidores judiciales del Distrito y minimizar los diferentes riesgos locativos, biológicos a los que están expuestos servidores judiciales, contratistas y judicantes. Respecto a la disposición final de toners, se han venido almacenando hasta obtener una cantidad considerable que amerite el traslado de la empresa encargada de esta labor. Es de aclarar, que a raíz de la implemenetación de las TICS se ha disminuido en los despachos judiciales, el consumo de los mismos, razón por la cual en la vigencia 2023, no se ha llevado a cabo la disposición final de estos insumos.
4 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de mala imagen Reputacional(Corrupción) Debido a la carencia de transparencia, etica y valores . | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Alimentar las bases de datos establecidas en la Entidad como lo es la plataforma de contratación Estatal SECOP II y seguimiento a los contratistas |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se continúa alimentando la base de datos establecidas en la Entidad como lo es la plataforma de contratación Estatal SECOP II y seguimiento a los contratistas en la ejecución de los vínculos contractuales mediante las fichas de avance de ejecución de contratos., con el ánimo de generar trazabilidad y transparacencia en la gestión contractual y validar que la ejecución contractual se haya llevado a cabo coonforme a lo indicado en el Pliego de Condiciones del respectivo proceso contractual.
5 | INTERRUPCION O DEMORA EN EL SERVICIO PUBLICO DE ADMINISTRAR JUSTICIA | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Apoyo a los usuarios internos y externos con los servicios que requieran de la Entidad, garantizando la normalidad en la prestación del servicio de Administración de Justicia. Adopción de los protocolos establecidos para cada situación que se llegase a presentar en apoyo con el personalde seguridad tanto de la Entidad como de la Policia Nacional, el área de seguridad y salud en el trabajo. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | No se presentaron causas que generen el riesgo.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | LA NO ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE INVERSION | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión | Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Posibilidad de la Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a la Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Mayor | Alto | Muy Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir) | 1. Hacer una adecuada planeación de la solicitud de los recursos ante el nivel central 2. Gestionar alternativas de solución que permitan que no se afecte el objeto del contrato |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Como resultado del proceso de Planeación ejercido por la Oficina de Coordinación Administrtaiva de Florencia, en el tercer trimestre de 2023, surtió el proceso contractual de Obra Civil para la atención de varias necesidades en materia de infraestructura en las tres sedes propias de la Rama Judicial en el Caquetá: Florencia, Albania y Puerto Rico, proceso dividido en dos lotes: 1 Lote. Florencia por valor de $492.993.136. 2 Lote: Albania y Puerto Rico en la suma de $253.287.417 y los cuales tuvieron su inicio de ejecución el 28 de septiembre de 2023. Así mismo, se adjudicó el proceso de Interventoría para estos procesos de obra por valor de $74.375.000. El 8 de septiembre de 2023, se dió inicio al contrato 12-OBR003 DE 2023, el cual tiene como proposito el Mantenimiento de sedes Judiciales, donde se ha venido priorizando la atención de las necesidades, atendiendo a los escasos recursos asignados, con el ánimo de garatizar las condiciones donde laboran los servidores judiciales. | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4868812&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4825081&isFromPublicArea=True&isModal=False
2 | DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS LOCATIVOS | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Propagación indiscriminada de un patogeno que afecta la salud humana. 2. Falta de personal idoneo como apoyo en la elaboración de los procesos contractuales. 3. Falta de personal técnico para la atención de requerimientos locativos menores | Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a las Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Alimentar base de datos como resultado de visitas a despachos judiciales y/o solicitudes verbales y /o escritas sobre necesidades en materia de mantenimiento de inmuebles propios. Enviar relación de materiales requeridos en el Distrito Judicial del Caquetá, con el fin de cumplir con las solicitudes en materia de infraestructura; esto es através del proceso contractual de elementos eléctricos y de ferreteria y se estructura el proceso contractual para el Mantenimiento de Inmuebles. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se ha venido alimentando la base de datos establecidas en la Entidad como lo es la plataforma de contratación Estatal SECOP II y seguimiento a los contratistas en la ejecución de los vínculos contractuales mediante las fichas de avance de ejecución de contratos. El 3 de agosto de 2023 mediante Salida de Consumo No. 138 se recbieron elementos de ferreteria, previa solicitud elevada por la Cordinación Administrtaiva de Florencia al Area de Almacen de la DESAJ Neiva y con ello mitigar algunas necesidades de carcater urgente de los despachos judiciales.
3 | CONTAMINACION AMBIENTAL | Afectación Ambiental | 1. Falta de rotulación de los productos quimicos y de aseo 2. Acumulación de elementos dados de baja por daño y/o obsolecencia. 3. Escape de combustibles 4. Contaminación luminica 5. Inapropiado manejo de las basuras 6. Inadecuado manejo de los residuos y desechos peligrosos (tóners, pinturas, etc) | Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Posibilidad de Afectación Ambiental debido a la Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Recolección e inventario de todos los elementos que se encuentran fuera de uso o inservibles para adelantar el proceso de baja o disposición final según corresponda. Tramitar ante la entidad competente el traslado y disposición final de los tóners que han sido usados. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Por parte de la Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, no se han realizado procesos de bajas en lo que lleva de corrido el presente año hasta el 30 de septiembre de 2023. No obstante, en la actualidad se avanza en el proceso de bajas para la vigencia 2023, por parte de Almacen e Inventarios, teniendo en cuenta los reportes SICOF (elementos reintegrados) con fecha de corte 30 de septiembre de 2023, para realizar verificación física y obtención de los listados para la clasificación de elementos y verificación contable que permita llevar a cabo el proceso de baja, el cual se culmina de conformidad a la programación en el mes de diciembre de 2023. Respecto a la disposición final de toners, el 20 de septiembre de 2023, se dio inicio al trámite con la empresa UNIPLES S.A.S. Se continúan almacenando en un determinado lugar hasta tanto la empresa en comento disponga su traslado.
4 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de mala imagen Reputacional(Corrupción) Debido a la carencia de transparencia, etica y valores . | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Alimentar las bases de datos establecidas en la Entidad como lo es la plataforma de contratación Estatal SECOP II y seguimiento a los contratistas |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se continúa alimentando la base de datos establecidas en la Entidad como lo es la plataforma de contratación Estatal SECOP II y seguimiento a los contratistas en la ejecución de los vínculos contractuales mediante las fichas de avance de ejecución de contratos., con el ánimo de generar trazabilidad y transparacencia en la gestión contractual y validar que la ejecución contractual se haya llevado a cabo coonforme a lo indicado en el Pliego de Condiciones del respectivo proceso contractual.
5 | INTERRUPCION O DEMORA EN EL SERVICIO PUBLICO DE ADMINISTRAR JUSTICIA | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Apoyo a los usuarios internos y externos con los servicios que requieran de la Entidad, garantizando la normalidad en la prestación del servicio de Administración de Justicia. Adopción de los protocolos establecidos para cada situación que se llegase a presentar en apoyo con el personalde seguridad tanto de la Entidad como de la Policia Nacional, el área de seguridad y salud en el trabajo. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | No se han presentado las causas que generen este tipo de riesgo.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | LA NO ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE INVERSION | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión | Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Posibilidad de la Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a la Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Mayor | Alto | Muy Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir) | 1. Hacer una adecuada planeación de la solicitud de los recursos ante el nivel central 2. Gestionar alternativas de solución que permitan que no se afecte el objeto del contrato |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Al realizar una planificación exhaustiva, se pudo identificar de manera precisa los recursos necesarios, tanto en términos de personal, materiales y financieros para la ejecución de los proyectos planificados por lal Corodinación Administrativa de Florencia. Como resultado de esta adecuada planificación de las necesidades para la consecución de recursos y la ejecución de los mismos, se garantizó el éxito de la terminación de los procesos contractuales planteados en la vigencia 2023, a saber: -MTO DE INMUEBLES. 12-OBR003 DE 2023: $ 34.800.000 -SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. 12-OBR04 DE 2023: $ 106.037.155 -INTERVENTORIA APANATALLAMIENTO 12-SER016 DE 2023 $10.555.300. -OBRAS CIVILES FLORENCIA, ALBANIA Y PUERTO RICO: 12-OBR005 DE 2023 y 12-OBR006 DE 2023: $ 746.283.273 -INTERVENTORIA OBRAS CIVILES: 12-SER017 DE 2023 $74.375.000 -COMPRA DE REFLECTORES: 12-COM006 DE 2023 $11.802.420 De los cuales, se resalta una adecuada supervisión y ejecucion, cumpliendo a cabalidad con la necesidad planteada de acuerdo con los recursos situados. Resaltando, que en el cuarto trimestre de 2023, se ejecutarón en un 100% la totalidad de los contratos, los cuales conforme a la asignación del nivel central por inversión, ascendió en la suma de $1.059.552.309 y adjudicados en valor de $1.056.729.473. Aclarando, que por ahorro en la etapa precontractual se reversó el valor de $2.822.836. Toda la documentación relacionada con los contratos se ha venido alimentando en la base de datos establecidas en la Entidad como lo es la plataforma de contratación Estatal SECOP II y seguimiento a los contratistas en la ejecución de los vínculos contractuales mediante las fichas de avance de ejecución de contratos.
2 | DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS LOCATIVOS | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Propagación indiscriminada de un patogeno que afecta la salud humana. 2. Falta de personal idoneo como apoyo en la elaboración de los procesos contractuales. 3. Falta de personal técnico para la atención de requerimientos locativos menores | Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a las Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Alimentar base de datos como resultado de visitas a despachos judiciales y/o solicitudes verbales y /o escritas sobre necesidades en materia de mantenimiento de inmuebles propios. Enviar relación de materiales requeridos en el Distrito Judicial del Caquetá, con el fin de cumplir con las solicitudes en materia de infraestructura; esto es através del proceso contractual de elementos eléctricos y de ferreteria y se estructura el proceso contractual para el Mantenimiento de Inmuebles. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Resultado de este proceso de alimentar las base de datos, dio origen a la atención de los pedimentos elevados por los diferentes despachos judiciales y en la medida que los recursos y el personal humano lo permitian, con el fin de cumplir con uno de los fines esenciales de la Coordinación Administrativa de Florencia que es la de Administrar y velar porque todos los servidores judiciales laboren en condiciones adecuadas. La Coordinación Administrativa de Florencia en su proceso de gestión acudió a la Seccioanl Neiva con el fin de contar con elementos de ferreteria para cumplir con sus própositos, ante las doferemtes necisdades presentadas en el Distrito Judicial de Florencia.
3 | CONTAMINACION AMBIENTAL | Afectación Ambiental | 1. Falta de rotulación de los productos quimicos y de aseo 2. Acumulación de elementos dados de baja por daño y/o obsolecencia. 3. Escape de combustibles 4. Contaminación luminica 5. Inapropiado manejo de las basuras 6. Inadecuado manejo de los residuos y desechos peligrosos (tóners, pinturas, etc) | Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Posibilidad de Afectación Ambiental debido a la Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Recolección e inventario de todos los elementos que se encuentran fuera de uso o inservibles para adelantar el proceso de baja o disposición final según corresponda. Tramitar ante la entidad competente el traslado y disposición final de los tóners que han sido usados. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | La recolección e inventario de todos los elementos que se encuentran fuera de uso o inservibles es un paso crucial para adelantar el proceso de baja o disposición final de manera adecuada. Este proceso implica identificar y registrar todos los elementos que ya no cumplen su función o que han llegado al final de su vida útil. Razón que ha conllevado a que la Direccion Ejecutiva seccional de Administración Judicial Seccional Neiva, en la vigencia 2023 no haya llevado a cabo el proceso de bajas. No obstante, en la actualidad se avanza en el proceso de bajas para la vigencia 2024, por parte de Almacen e Inventarios, teniendo en cuenta los reportes SICOF (elementos reintegrados), para realizar verificación física y obtención de los listados para la clasificación de elementos y verificación contable que permita llevar a cabo el proceso de baja. Con el fin de garantizar un manejo responsable y seguro de los residuos "tóners" y minimizar su impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, la Corodinación Administrativa de Florencia, el 20 de septiembre de 2023, dio inicio al trámite de disposición final de este material con la empresa UNIPLES S.A.S. El 19 de diciembre de 2023, se materializó la recoleccción del material en sitio "Palacio de Justicia" de Florencia. Quedando a la espera del certificado de Disposición Final.
4 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de mala imagen Reputacional(Corrupción) Debido a la carencia de transparencia, etica y valores . | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Alimentar las bases de datos establecidas en la Entidad como lo es la plataforma de contratación Estatal SECOP II y seguimiento a los contratistas |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | La buena imagen institucional y la transparencia son aspectos fundamentales para la Rama Judicial en los procesos de contratación estatal. Estos principios son esenciales para promover la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia y garantizar la equidad y la eficiencia en la contratación pública. Con el ánimo de contribuir a lo antes expresado y posibles señalamientos de posibles actos de corrupción, la entidad alimenta de manera organizada los avances que se dan en cada una de las etapas de los procesos contractuales, con ello se brinda la posibilidad sin barreras al acceso a la información de quienes esten interados en ello.
5 | INTERRUPCION O DEMORA EN EL SERVICIO PUBLICO DE ADMINISTRAR JUSTICIA | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Apoyo a los usuarios internos y externos con los servicios que requieran de la Entidad, garantizando la normalidad en la prestación del servicio de Administración de Justicia. Adopción de los protocolos establecidos para cada situación que se llegase a presentar en apoyo con el personalde seguridad tanto de la Entidad como de la Policia Nacional, el área de seguridad y salud en el trabajo. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Cuando ocurre un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial, puede haber una afectación significativa en la prestación del servicio de justicia. Los sucesos de fuerza mayor, como desastres naturales, emergencias sanitarias o eventos imprevistos de gran magnitud, pueden interrumpir o limitar el funcionamiento de la Entidad, es hay donde la Oficina de Coordinación Administraiva de Florencia ha estado atenta para brindar el apoyo requerido, con personal, transporte, apoyo sicologico con el equipo de seguridad y salud en el trabajo, elementos de protección personal segun sea la circuntancia, garantizando la normalidad en la prestación del servicio de Administración de Justicia y brindando una serie de beneficios importantes para la ciudadania en general. Es de aclarar, que el cuarto trimestre de 2023, no se presentaron sucesos que pudiesen afectar el normal funcinamiento de las actividadespropias de la Entidad.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!